Plan de politica multianual 2015-2018

# Cuprins

Cuprins	2

Introducere.....................................................................................................................3

1.	Politica de dezvoltare a Administratiei 	3

Ce vrem sa realizam?	3

Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Cat costa?	4

Finantare.......................................................................................................................4

Actitivitati.......................................................................................................................5

Introducere

Primaria comunei Prundeni isi doreste sa devina o organizatie profesionala, competitiva, care sa corespunda normelor europene, prin imbunătăţirea serviciilor pentru cetăţenii noştri.

Politicile si masurile de dezvoltare avute in vedere pentru dezvoltarea comunitatii  urmaresc o abordare integrata, in tandem cu dezvoltarea complexa europeana, avand ca scop dezvoltarea durabila economica, sociala, culturala si de mediu a comunei Prundeni. Dezvoltarea viitoare a comunitatii se bazeaza pe un set de cinci politici pe care le prezentam in cele ce urmeaza.

## ADMINISTRATIE

## Ce vrem sa realizam?

- Îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţenii noştri

- Să avem o organizaţie profesională

Cum vom realiza acest lucru?

- Activitatea de  instruire a functionarilor publici si a personalului contractual

- Modernizarea echipamentelor

- Mentinerea si modernizarea echipamentelor existente in primarie si imbunatatirea serviciilor

- Serviciile oferite de functionarii publici sa fie calitative.(salariu).

#### Efectele scontate

In cadrul acestei politici se au in vedere atingerea urmatoarelor obiective specifice:

- Dezvoltarea capacitatii institutionale la nivel local;

- Imbunatatirea serviciilor prestate;

- Cresterea eficientei functionarilor publici si a personalului contractual

- inregistrare si arhiva-instruirea functionarilor publici si personalului contractual, pentru noile programe IT

- Plangerile nu sunt inregistrate (acestea vor fi inregistrate pe tot parcursul anului 2015)

- Utilizarea Programului  pentru arhiva si inregistrari (ICT)

- Reducerea costurilor cu masinile folosite de municipalitate

- Realizarea unui studiu referitor la masurarea gradului de eficienta in munca prestata de functionarii publici si personalul contractual

Ca urmare a implementarii masurilor/proiectelor propuse in cadrul politicii Administratie  se asteapta obtinerea urmatoarelor efecte:

- Cresterea calitatii serviciilor oferite de personalul din administratia publica locala;

- Imbunatatirea conditiilor de munca;

#### Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii Administratiei sunt:

- Numarul functionarilor publici instruiti

- Numarul de plangeri

- Numarul de persoane care acceseaza de acasa  programele informatice

- Masurarea  gradului de eficienta in munca prestata a salariatilor

| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul functionarilor publici instruiti Numarul de plangeri |  | 2 |  |  |  |
| Numarul de persoane care acceseaza de acasa programele informatice din primarie Masurarea gradului de eficienta in munca prestata a salariatilor |  | 50 > 7 |  |  |  |

## Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?

Obiectivele specifice din cadrul acestei politici vor putea fi atinse prin intermediul urmatoarelor masuri/proiecte:

- Dezvoltarea capacitatii institutionale la nivel local:

- Elaborarea/revizuirea strategiei de dezvoltare

- Programe de formare a personalului din administratie;

- Cresterea comunicării instituționale a Primăriei Prundeni;

- Implementarea sistemelor informatice integrate la nivelul compartimentelor Primăriei Prundeni;

Cat costa?

Bugetul de care este nevoie

Bugetul total multi-anual de care este nevoie (2015-2018) pentru realizarea proiectelor

| Activitate/ proiect |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Activitatea de instruire a functionarilor publici si a personalului contractual |  |  | 100 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 280 |
| 2.Modernizarea echipamentelor 3.Mentinerea si modernizarea echipamentelor existente in primarie si imbunatatirea serviciilor 4. Serviciile oferite de functionarii publici sa fie calitative.(salariu) |  |  | 100 352 447 |  | 60 252 447 |  | 60 252 447 |  | 60 252 447 | 280 1108 1788 |
| Total |  |  | 999 |  | 819 |  | 819 |  | 819 | 3456 |

#### Finantarea

Finantarea(UE, national, local, privat, etc.)

| Finantare UE |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Activitatea de instruire a functionarilor publici si a personalului contractual |  |  | 100 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 280 |
| 2.Modernizarea echipamentelor 3.Mentinerea si modernizarea echipamentelor existente in primarie si imbunatatirea serviciilor 4. Serviciile oferite de functionarii publici sa fie calitative.(salariu). |  |  | 100 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 280 |
| Total |  |  | 200 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 560 |

| Finantare Nationala |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Activitatea de instruire a functionarilor publici si a personalului contractual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Modernizarea echipamentelor 3.Mentinerea si modernizarea echipamentelor existente in primarie si imbunatatirea serviciilor 4. Serviciile oferite de functionarii publici sa fie calitative.(salariu). |  |  | 352 447 |  | 252 447 |  | 252 447 |  | 252 447 | 1108 1788 |
| Total |  |  | 799 |  | 699 |  | 699 |  | 699 | 2896 |

| Finantare Locala | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Activitatea de instruire a functionarilor publici si a personalului contractual |  |  |  |  |  |
| 2.Modernizarea echipamentelor 3.Mentinerea si modernizarea echipamentelor existente in primarie si imbunatatirea serviciilor 4. Serviciile oferite de functionarii publici sa fie calitative.(salariu). |  |  |  |  |  |

IMBUNATATIREA SERVICIILOR PENTRU CETATENII NOSTRI

| Nr crt | Activitati | Ce o sa facem /aceste activitati raman neschimbate | Responsabil | Perioada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Derularea unor cursuri de formare pentru functionarii publici |  |  |  |
| 1 |  | Se decide cine o sa fie format:pentru arhiva si pentru registratura | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 2 |  | Se decide care angajati o sa participe si cati(2) | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 3 |  | Se scrie o licitatie pentru achizitii publice | Dinca Loredana | Martie |
| 4 |  | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | Martie |
| 5 |  | Incep cursurile de formare | tba | Aprile |
| 6 |  | Se asteapta rezultatul evaluarii celor formati | Dinca Loredana | Mai |
|  | Modernizarea echipamentului |  |  |  |
| 1 | In 2016 20 sunt rezervati pentru intretinere | Se decide ce echipamente trebuie modernizate (arhiva si registratura | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 2 |  | Se demareaza o licitatie pentru achizitii publice | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 3 |  | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | Martie |
| 4 |  | Instalarea programului si completarea lui de catre castigatorul licitatiei | Dinca Loredana | Mai |
| 5 |  | Se decide ce trebuie publicat (ce poate fi accesat de catre locuitori) si ce nu | Dinca Loredana | Mai |
| 6 |  | Acomodarea cu noile programe | Angajatii formati | Mai |
| 7 |  | Se dau parolele si numele de utilizator pentru a putea accesa site-ul | Dinca Loredana | Iulie |
| 8 |  | Se face reclama prin: ziarele locale si panouri publicitare | Dinca Loredana | Iulie |
| 9 |  | Se masoara gradul de utilizare al programului | Dinca Loredana | Iulie |
| 10 |  | Se asteapta rezultatul studiului facut pentru masurarea calitatii programului | Dinca Loredana | Decembrie |
| 12 |  | Se decide de catre consiliul local daca se continua sau nu cu acest program | Dinca Loredana | Decembrie |

SA AVEM O INSTITUTIE PROFESIONALA

| Nr crt | Activitati | Ce o sa facem /aceste activitati raman neschimbate | Responsabil | Perioada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mentinerea primariei noastre si a echipamentului |  |  |  |
| 1 | Cladirile publice (primaria) nu sunt platitoare de chirie | Se face licitate pentru consumabile de birou(hartie,toner) cat si pentru primarie si celelalte trei cladiri pentru un an de zile | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 2 |  | Energie pentru primărie și alte trei clădiri (monopol) de apă, electricitate, gaz | Constantin Adrian | Ianuarie |
| 3 |  | Imbunatatirea si mentinerea structurii primariei si a celorlalte trei cladiri | Comiza Marioara | Ianuarie |
| 4 |  | Telefon,fax si internet pentru primarie si celelalte trei cladiri | Constantin Adrian | Ianuarie |
| 5 |  | Mentinerea celor 3 masini ale primariei | Horescu Gheorghe | Ianuarie |
| 6 |  | Asigurarea celor trei masini | Horescu Gheorghe | Ianuarie |
| 7 |  | Combustibil pentru cele trei masini | Horescu Gheorghe | Ianuarie |
| 8 |  | Stampile si Posta | Dinca Loredana | Ianuarie |
|  | Serviciile oferite de functionarii publici sa fie calitative.(salariu). |  |  |  |
| 1 |  | Functionarii publici | Ciortan Elena | Ianuarie |
| 2 |  | Consiliul si primarul | Ciortan Elena | Ianuarie |
| 3 |  | Inregistrarea numarului de plangeri | Ciortan Elena | Ianuarie |
| 4 |  | Asteptarea rezultatului studiului pentru masurarea eficacitatii serviciilor | Marian Florea | Decembrie |