Multiannual policy plan 2015-2018

# Cuprins

Cuprins	2

Introducere.....................................................................................................................3

1   Politica de sprijinire a Turismului ........... ..................................................................3

Ce vrem sa realizam?	3

Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Cat costa?	6

Introduction

# POLITICA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI

## Ce vrem sa realizam?

Dezvoltarea turismului , cresterea vanzarilor pe plan local, atragerea de investitori, prin implementarea celor doua proiecte:

- Drumul vinului valcean

- Redescopera turismul monahal valcean

#### Efectele scontate

In cadrul acestei politici se au in vedere atingerea urmatoarelor obiective specifice:

- Dezvoltarea infrastructurii turistice;

- Turism pentru valorificarea pogdoriei Dragasani si a vietii monahale;

- Turism cultural;

- Dezvoltarea componentei de promovare si marketing turistic a localitatii

Ca urmare a implementarii masurilor/proiectelor propuse in cadrul politicii de dezvoltare a turismului se asteapta obtinerea urmatoarelor efecte:

- Cresterea veniturilor bugetului local (prin cresterea valorii taxelor colectate), care se vor reflecta in imbunatatirea serviciilor publice oferite comunitatii

- Diversificarea serviciilor si obiectivelor turistice va duce la crearea de noi locuri de munca (în turism şi în celelalte ramuri care se dezvoltă datorită dezvoltării turismului) şi pe această cale reducerea şomajului, valorificarea mai buna a resurselor si a forţei de muncă;

#### Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii turismului sunt: dezvoltarea unui drum al vinului, redescoperirea turismului monahal valcean, iar valorile estimate ale acestora pentru perioada 2015 – 2018 sunt prezentate in tabelul urmator:

| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar vizitatori care vin pentru drumul vinului valcean |  | 1.300 |  |  |  |  |
| Numar vizitator care vin Redescopera turismul monahal valcean Crestere venit in turism Locuri de munca create sau mentinute |  | 1.300 10% 2 |  |  |  |  |

## Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?

Indicatorii din cadrul acestei politici vor putea fi atinse prin intermediul urmatoarelor masuri/activitati/proiecte:

- numarul de vizitatori care parcurg drumul vinului valcean;

- numarul de vizitatori care viziteaza manastirile din judetul valcea;

- numarul de locuri de munca create si mentinute in turism;

-cresterea veniturilor din turism.

ACTIVITATI  PROIECT DRUMUL VINULUI VALCEAN

| Nree wmeww | Activitatile proiectului | Responsabil | Start | Sfarsit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se contorizeaza numarul vizitatorilor | Gete Ion | Ianuarie | Ianuarie |
| 2 | Se demareaza o licitatie pentru publicitate | Marian Florea | Februarie | Februarie |
| 3 | Se demareaza o licitatie pentru efectuarea unui sudiu de piata despre expozitii/targuri | Marian Florea | Februarie | Februari |
| 4 | Se demareaza o licitatie pentru achizitionarea unui spatiu intr-un targ de prezentare | Marian Florea | Februarie | Februarie |
| 5 | Se demareaza o licitatie pentru o echipa de audit financiar (cerinta U.E. | Marian Florea | Februarie | Februarie |
| 6 | Se demareaza o licitatie publica pentru achizitionarea unui program pentru crearea unui site web | Marian Florea | Februarie | Februarie |
| 7 | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Marian Florea | Martie | Mai |
| 8 | Se comunica castigatorul licitatiei si se trimite planul de proiect catre U.E | Marian Florea | Mai | Mai |
| 9 | Se primesc la fiecare 3 luni de la companie rapoarte cu situatia | Marian Florea | Mai | Decembrie |
| 10 | Se trimite rapoartele inregistrate catre co-finantator(U.E) | Marian Florea | Mai | Decembrie |
| 11 | Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | Mai | Decembrie |
| 12 | Se pregateste raportul auditului financiar pentru U.E | Maria Paduretu | Mai | Decembrie |
| 13 | Se cere rambursarea de la U.E | Maria Paduretu | Mai | Decembrie |
| 14 | Se primeste raportul final al auditului financiar | Marian Florea | Decembrie | Decembrie |
| 15 | Raportul final al auditului financiar se trimite .U.E | Marian Florea | Decembrie | Decembrie |
| 16 | Se face cererea final de rambursare catre U.E | Maria Paduretu | Decembrie | Decembrie |
| 17 | Inspectie de la U.E catre comuna Prundeni pentru verificarea documentelor trimise in aceasta perioada de timp | Marian Florea | mar-16 | Decembrie |

ACTIVITATI REDESCOPERA TURISMUL MONAHAL VALCEAN

| Activitatile proiectului | Responsabil | Start | Sfarsit |
| --- | --- | --- | --- |
| Contorizarea numărul de vizitatori | Gete Ion | Ianuarie | Ianuarie |
| Se demareaza o licitatie pentru procurarea unei firme de publicitate | Marian Florea | Februarie | Februarie |
| Se demareaza o licitatie pentru efectuarea unui studiu de marketing pentru expozitii/targuri | Marian Florea | Februarie | Februari |
| Licitatie pentru expunere achiziții la locul expoziție | Marian Florea | Februarie | Februari |
| Licitatie pentru auditor de achiziții publice (cerinta UE) | Marian Florea | Februarie | Februari |
| Licitatie pentru site-ul de achiziții publice | Marian Florea | Februarie | Februarie |
| Se decide câștigătorul licitație avand in vedere prețul și calitatea | Marian Florea | Martie | Mai |
| Se comunica câștigătorul licitației și plan de proiect catre UE | Marian Florea | Mai | Mai |
| Se primesc la fiecare 3 luni de la companie rapoarte cu situatia | Marian Florea | Mai | Decembrie |
| Se trimite rapoartele inregistrate catre co-finantator(U.E) | Marian Florea | Mai | Decembrie |
| Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | Mai | Decembrie |
| Se pregateste raportul auditului financiar pentru U.E | Maria Paduretu | Mai | Decembrie |
| Se cere rambursarea de la U.E | Maria Paduretu | Mai | Decembrie |
| Se primeste raportul final al auditului financiar | Marian Florea | Decembrie | Decembrie |
| Raportul final al auditului financiar se trimite .U.E | Marian Florea | Decembrie | Decembrie |
| Se face cererea final de rambursare catre U.E | Maria Paduretu | Decembrie | Decembrie |
| Inspectie de la U.E catre comuna Prundeni pentru verificarea documentelor trimise in aceasta perioada de timp | Marian Florea | mar-16 | mar-16 |

## Cat costa?

#### Bugetul de care este nevoie

Bugetul total multi-anual de care este nevoie (2015-2018) pentru realizarea proiectelor

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Drumul vinului valcean | 995 | 100 | 10 | 10 | 1115 |
| 2. Redescopera turismul monahal valcean | 995 | 100 | 10 | 10 | 1115 |
| Total | 1990 | 200 | 20 | 20 | 2230 |

#### Finantarea

Finantarea (UE, national, local, privat, etc.)

| Finantare UE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Drumul vinului valcean | 995 |  |  |  | 995 |
| 2. Redescopera turismul monahal valcean | 995 |  |  |  | 995 |
| Total | 1990 |  |  |  | 1990 |

| Finantarea nationala | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Drumul vinului valcean |  |  |  |  |  |
| 2. Redescopera turismul monahal valcean |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

| Finantarea locala | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Drumul vinului valcean |  | 100 | 10 | 10 | 120 |
| 2. Redescopera turismul monahal valcean |  | 100 | 10 | 10 | 120 |
| Total |  | 200 | 20 | 20 | 240 |