Raport anual 2015

INFRASTRUCTURA

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am dorit sa realizam?	3

Infrastructura	3

Efectele scontate	3

Indicatorii de efect	3

2.	Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Activitate/ Modernizarea sistemului de irigatii……...………………………………………………5

Activitate/Racordarea gospodariilor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare	5

Activitate/Mentenanta la sistemul de alimentare cu apa	6

Activitate/ Imbunatatirea cailor de acces in Prundeni............................................................6

3.	Cat costa?	7

Bugetul de care este nevoie	7

Finantarea	7

CE  DORIM SA REALIZAM?

## Infrastructura

Administratia Comunei Prundeni isi propune:

- Imbunatatirea productiei agricole a proprietarilor de terenuri  agricole

- Accesul populatiei la reteaua de apa potabila si canalizare

- Imbunatatirea cailor de acces in Prundeni

## Efectele scontate

Ca urmare a implementarii proiectelor cu impact asupra politicii de Infrastructura,  efectele asteptate sunt:

- Cresterea calitatii conditiilor de viata, cresterea accesibilitatii si mobilitatii;

- Cresterea calitatii serviciilor comunitare de utilitati publice (alimentare cu apa, canalizare, sistem de irigatii, alimentare cu gaze naturale) oferite cetatenilor;

- Racordarea populatiei la sistemul de alimentare cu apa

- Racordarea populatiei la sistemul de canalizare

- Mentinerea sistemelor de apa potabila si canalizare

- Mentinerea si imbunatatirea drumurilor

#### Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii infrastructurii sunt: cresterea lungimii strazilor asfaltate/ modernizate, modernizarea sistemului de irigatii, cresterea numarului de gospodarii racordate la reteaua de apa potabila modernizata/reabilitata,  cresterea lungimii retelei de canalizare modernizate/reabilitate si racordarea gospodariilor la sistemul de canalizare,  iar valorile estimate ale acestora pentru perioada 2015 – 2018 sunt prezentate in tabelul urmator:

| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungimea strazilor asfaltate/modernizate | 1,5 km |  |  |  |  |
| 1.Lungimea sistemului de irigatii si racordarea proprietarilor de teren, din care: CONDUCTE | 100 |  |  |  |  |
| POMPE | 15 |  |  |  |  |
| 2.Racordare gospodarii la reteaua de apa | 26 |  |  |  |  |
| 3.Racordare gospodarii la reteaua de apa canalizare | 82 |  |  |  |  |
| 4.Numarul de plangeri si reclamatii pentru starea drumurilor 5. Mentinere drumuri | 25 |  |  |  |  |
| 6.Lungimea drumurilor mentinute 7.Refacere platforma drumuri de interes local str. Dealului 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km 10.Refacere acoperis unitate sanitara 11. refacere canalizare 0,6 km | 0,5 km 3,5 km 16 1,5 km 1 0, 6 km |  |  |  |  |

# Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?

Obiectivul general al politicii de Infrastructura  continut in Strategia de dezvoltare a comunei Prundeni  pentru perioada 2010 – 2016, este:

Pentru atingerea obiectivului general al politicii de  Infrastructura au fost identificate urmatoarele trei prioritati:

- Imbunatatirea productiei agricole a proprietarilor de terenuri  agricole

- Accesul populatiei la reteaua de apa potabila si canalizare

- Imbunatatirea cailor de acces in Prundeni

In cadrul fiecareia dintre cele trei prioritati sunt prevazute o serie de masuri si activitati, unele dintre acestea prin implementarea unor proiecte, dupa cum urmeaza:

- Prioritatea - Imbunatatirea productiei agricole a proprietarilor de terenuri  agricole

-modernizarea sistemului de irigatii

-inlocuirea conductelor vechi, echipamentelor, pompelor

Comuna Prundeni are in implementare un proiect  privind  Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii OUAI Calina-COMUNA PRUNDENI, SATUL CALINA, JUDETUL VALCEA, SUPRAFATA 858 HA, FINANTAT PRIN FEADR –PNDR MASURA 125 A, un proiect in valoare de 4.000.000 lei. Au fost stabilite anumite activiti pe parcursul anului 2014, care s-au incadrat in termenele prevazute initial.

| Nr crt | ACTIVITATI | RESPONSABIL | START | FINAL | REALIZAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se demareaza o licitatie pentru obtinerea achiziitilor pentru sistemul de irigatii | Dinca Loredana | sep-14 | sep-14 | 100% |
| 2 | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | sep-14 | sep-14 | 100% |
| 3 | Semnarea contractului | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% SC GIDAZI COM PROD SRL |
| 4 | Se cauta si se angajeaza un inginer (cerinta legala) | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% |
| 5 | Se comunica castigatorul si planul de proiect catre U.E | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% |
| 6 | Compania solicită aprobarea autorităților de reglementare | Dinca Loredana | nov-14 | dec-14 | 100% |
| 7 | Se contorizeaza gradul de productivitate agricola din anul 2014 | Dinca Loredana | Ianuarie | Ianuarie | 0% |
| 8 | Se incepe munca la sistemul de irigatii | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie | 10% |
| 9 | In fiecare luna se raporteaza progresul de catre companie | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 10 | In fiecare luna se raporteaza progresul de catre inginerul sef . | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 11 | Se trimit rapoartele inregistrate catre co-finantator (EU) | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie | 100% |

In luna septembrie a fost demarata procedura de achizitie prin cerere de oferta.

In luna septembrie 2014, echipa de implementare a depus documentatia  pentru procedura de achizitie privind atribuirea contractului de lucrari Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii OUAI Calina-COMUNA PRUNDENI.

Documentatia de atribuire a fost intocmita si incarcata in SEAP, apoi  spre avizare atat Agentiei pentru Dezvoltare Regionala S-V Oltenia cat si Ministerului Administratiei si Dezvoltarii Regionale.

In termenul pentru primirea clarificarilor au fost solicitate un numar de 6 solicitari de clarificari, la care a fost transmis rezultatul in termenul prevazut.

Au fost depuse un numar de 3 oferte. Deschiderea acestora a vut loc la data la care a fost stabilita in documentatie, participand la sedinta de deschidere a ofertelor numai o parte a reprezentantilor operatorilor economici ce au depus oferte.

In luna octombrie este semnat contractul. Ofertantul declarat castigator este SC GIDAZI COM PROD SRL. Acesta a demarat lucrarile, efectuand  10%, din valoarea lucrarilor.

#### Contributie la indicatorii proiectului Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii OUAI Calina-COMUNA PRUNDENI

-numarul de conducte  inlocuite

-numarul de pompe inlocuite

-numarul de proprietari de terenuri care beneficiaza de sistemul de irigatii

Prioritatea 2 - Accesul populatiei la reteaua de apa potabila si canalizare

- Racordarea caselor la sistemul de apa

- Racordarea caselor la sistemul de canalizare

- Mentinerea sistemului de apa

| Ce avem de facut | Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | Realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Racordarea caselor la reteaua centrala de apa |  |  |  |  |  |
|  | Contorizarea cererilor de racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Casele sunt conectate in ordinea primirii si inregistrarii cererii | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se stabileste necesarul de materiale | CALIN IONUT GABRIEL | Martie | Martie | 100% |
|  | Cetatenii semneaza contractele | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se demareaza o licitatie | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se decide castigatorul licitatiei avand in vedere atat calitatea cat si pretul | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se semneaza contractul cu castigatorul licitatiei | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se incep lucrarile de conectare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se explica cetatenilor costurile făcute iar acestia semneaza acordul pentru racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Aprobarile se trimit la departamentul investiții , departamentul de impozitare și departamentul de urbanism | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| Racordarea caselor la sistemul de apa reziduala |  |  |  |  |  |
|  | Contorizarea cererilor de racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Casele sunt conectate in ordinea primirii si inregistrarii cererii | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se stabileste necesarul de materiale | CALIN IONUT GABRIEL | Martie | Martie | 100% |
|  | Cetatenii semneaza contractele | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se demareaza o licitatie | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se decide castigatorul licitatiei avand in vedere atat calitatea cat si pretul | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se semneaza contractul cu castigatorul licitatiei | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se incep lucrarile de conectare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se explica cetatenilor costurile făcute iar acestia semneaza acordul pentru racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Aprobarile se trimit la departamentul investiții , departamentul de impozitare și departamentul de urbanism | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Din luna septembrie 2015, reteaua de distributie a apei potabile si sistemul de canalizare din Comuna Prundeni, vor fi concesionate furnizorului regional de apa potabila si canal din judetul Valcea, SC APAVIL SA. De la aceasta data, toate aceste activitati vor fi preluate de furnizor (incheierea de noi contracte, racordare, avize, acorduri, mentenenta, stabilirea pretului).

Contributie la indicatorii Accesul populatiei la reteaua de apa potabila si canalizare

-numarul de gospodarii racordate la reteaua de alimentare cu apa potabila

-numarul de gospodarii racordate la reteaua de canalizare

Prioritatea 3-Imbunatatirea cailor de acces in Prundeni

Activitati:

-Mentinerea si imbunatatirea drumurilor

-modernizarea cailor de acces

Indicatori:

-km de drum asfaltati

-mentinerea drumurilor

-numar de plangeri pentru starea de degradare a drumurilor

| Nr crt | Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | Realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificarea drumurilor care trebuie imbunatatite | Consiliul Local | iul-14 | iul-14 | 100% |
| 2 | Actiune pentru derularea achizitiei | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% |
| 3 | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% |
| 4 | Semnarea contractului | Dinca Loredana | nov-14 | nov-14 | 100% |
| 5 | Se cauta si se angajeaza un inginer (cerinta legala) | Dinca Loredana | nov-14 | nov-14 | 100% |
| 6 | Se comunica castigatorul si planul de proiect Guvernului | Dinca Loredana | nov-14 | nov-14 | 100% |
| 7 | Compania solicită aprobarea autorităților de reglementare | Dinca Loredana | 14-dec | 14-dec | 100% |
| 8 | Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | oct | oct | 100% |
| 9 | Se inregistreaza km de drumuri imbunatatite | Dinca Loredana | Iulie | Iulie | 100% |

In acest an, in urma precipitatiilor abundente inregistrate, comuna Prundeni a fost extrem de afectata.(drumuri de interes local si forestiere distruse, santuri colmatate, 16 podete tubulare, reteaua de canalizare pe o distanta de 0,6 km ).

Comuna Prundeni a elaborat un proiect de refacere a  studiu de fezabilitate pentru aceste pagube cauzata de inundatii.

1.Refacere platforma drumuri de interes local pe o lungime de 3,5 km

2.Refacere 16 podete tubulare

3.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km

4.Refacere canalizare o, 6 km

Valoarea pagubelor insumand 4.776.000 lei.

La finalul acestui an, Primaria comunei Prundeni a primit prin Hotararea de Guvern 1138/2014, suma de 4776.000 lei, reprezentand investitii pentru remedierea si  refacerea infrastructurii deteriorate.

Bugetul a fost rectificat si sumele sunt deja in contul Primariei comunei Prundeni. La inceputul anului  2015, vor fi demara licitatiile in vederea efectuarii acestor lucrari.

Prin OUG 28/2013, Programul National de Dezvoltare Locala Comuna Prundeni a depus in acest an, la sediul Ministerului Administratiei si Dezvoltarii Regionale, un proiect  intitulat “Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni”, proiect de modernizare si reabilitare a drumului de interes local denumit drumul Bereni in suprafata de 600 m. In luna octombrie, Ministerul Administratiei si Dezvoltarii Regionale a emis o adresa prin care a instiintat Comuna Prundeni, ca proiectul in valoare de 300.000 lei a fost aprobat. Lucrarile au fost efectuate in luna octombrie si decontata intreaga valoare a lucrarii.

# Cat va costa?

## Bugetul de care este nevoie

Bugetul total multi-anual de care este nevoie (2015-2018) pentru realizarea proiectelor

Mii lei

| Activitate/proiect | 2014 | 2015 planif | 2015 realiz | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Modernizarea sistemului de irigatii |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de apa |  | 330 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de canalizare |  | 157 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/ Mentinerea si imbunatatirea drumurilor |  | 245 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/mentenanta drumuri |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Mentenanta apa |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| .Refacere platforma drumuri de interes local str. Dealului |  | 3624 |  |  |  |  |  |  |
| Refacere 16 podete tubulare |  | 436 |  |  |  |  |  |  |
| Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km |  | 461,87 |  |  |  |  |  |  |
| Refacere canalizare 0,6 km |  | 214,45 |  |  |  |  |  |  |

## Finantarea

Finantarea (UE, national, local, privat, etc.)

| Finantare Europeana Activitate/proiect | 2014 | 2015 planif | 2015 realiz | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Modernizarea sistemului de irigatii |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mentenanta apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/ Mentinerea si imbunatatirea drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/mentenanta drumuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Refacere platforma drumuri de interes local str. Dealului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere 16 podete tubulare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere canalizare 0,6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Finantare Nationala Activitate/proiect | 2014 | 2015 planif | 2015 realiz | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Modernizarea sistemului de irigatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/ Mentinerea si imbunatatirea drumurilor |  | 245 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/mentenanta drumuri |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Mentenanta apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Refacere platforma drumuri de interes local str. Dealului |  | 3624 |  |  |  |  |  |  |
| Refacere 16 podete tubulare |  | 436 |  |  |  |  |  |  |
| Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km |  | 461,87 |  |  |  |  |  |  |
| Refacere canalizare 0,6 km |  | 214,45 |  |  |  |  |  |  |

| Finantare locala Activitate/proiect | 2014 | 2015 planif | 2015 realiz | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Modernizarea sistemului de irigatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de apa |  | 330 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de canalizare |  | 157 |  |  |  |  |  |  |
| Mentenanta apa |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/ Mentinerea si imbunatatirea drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate/mentenanta drumuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Refacere platforma drumuri de interes local str. Dealului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere 16 podete tubulare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere canalizare 0,6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |