Raport anual 2015

Recreere, Educatie si Cultura

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce vrem sa realizam?	3

Importanta politicii Recreere, Educatie si Cultura	3

Efectele scontate	3

Indicatorii de efect	4

2.	Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Activitate/ Sa avem cetateni sanatosi............................................................................5

Activitate/ Toti copiii sa aiba baza educationala moderna  si cat mai multe cunostinte acumulate……………………………………………………………………………………..5

Activitate/ Dezvoltarea unei laturi sociale si identitatea comunei Prundeni……………6

Activitate/ Crearea unui  loc unde oamenii pot sa se informeze si sa isi imbunatateasca cunostintele……………………………………………………………………………………7

3.	Cat costa?	8

Bugetul de care este nevoie	8

# Ce am dorit sa realizam?

## Importanta politicii  Recreere, Educatie si Cultura

Recreerea este perioada de timp care nu este dedicată activităților profesionale, casnice, de afaceri sau educaționale și este o perioadă de odihnă activă după acestea. Odihna activă este un timp esențial pentru păstrarea sănătății fizice și psihice.

Activitățile recreative produc scurte perioade de libertate când avem posibilitatea să dezvoltăm funcții psihice și intelectuale diverse: creativitatea, imaginația, simțul ludic, acumularea de cunoștințe și deprinderi, afectivitatea, să facem realitate propriile vise și planuri. Ieșirea din rutină este foarte benefică pentru psihicul nostru cât și pentru trup, rutina ne obligă să uzăm anumite organe, funcții, părți ale corpului în mod excesiv iar odihna activă are rolul de a readuce echilibrul fiziologic, metabolic și psiho-emoțional.

De asemenea recreerea ne ajută pe plan social prin intrarea în contact cu alte persoane, dobândirea de noi prieteni și cunoscuți, ne ajută și în comunicare.

Comuna Prundeni isi propune o serie de proiecte menite sa ofere cetatenilor sai, activitati de recreere care sa cuprinda cat mai multe categorii sociale.

Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale societatii, dar si ale individului.  Comuna Prundeni, prin mijloacele de care dispune (resursa umana-functionari publici cat si resursa financiara), creeaza cadrul necesar tuturor copiilor de pe raza localitatii Prundeni si nu numai de a beneficia de cele mai bune conditii de studiu si dezvoltare personala, cat si adultilor prin cursurile de fomare profesionala pe care le organizeaza in vederea reconversiei profesionale si invatarii pe tot parcursul vietii.

## Efectele scontate

- Sa avem cetateni sanatosi

- Toti copiii sa aiba baza educationala moderna  si cat mai multe cunostinte acumulate

- Dezvoltarea unei laturi sociale si identitatea comunei Prundeni

- Crearea unui  loc unde oamenii pot sa se informeze si sa isi imbunatateasca cunostintele

Ca urmare a implementarii proiectelor cu impact pentru politica Recreere, Educatie si Cultura  efectele asteptate sunt:

-Modernizarea si mentinerea stadionului

-Mentinerea gazonului artificial

-Finantarea Scolii gimnaziale Prundeni

-Organizarea de lectii suplimentare cu elevii scolii

-Organizarea unui festival al viei si vinului

-Imbunatatirea serviciilor oferite de biblioteca comunala

## Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte sunt:

-numarul de locuitori ai localitatii care folosesc stadionul comunal,

-numarul de locuitori ai localitatii care folosesc gazonul sintetic ,

- numarul de elevi care vin la scoala zi de zi,

-numarul de elevi care participa la concursuri si olimpiade scolare,

-numarul de participanti la festivalul viei si vinului,

-numarul de vizitatori la biblioteca,

- numarul de elevi care vin la orele suplimentare,

| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul de locuitori care folosesc stadionul |  | 200 |  |  |  |
| Numarul de locuitori care folosesc gazonul sintetic |  | 434 |  |  |  |
| Numarul de elevi care vin la scoala zi de zi% Numarul de elevi care participa la concursuri scolare si olimpiade |  | 100% 10% |  |  |  |
| Numarul de elevi care participa la orele suplimentare |  | 20 |  |  |  |
| Numarul de participanti la Festival Numarul de vizitatori la biblioteca |  | 2000 200 |  |  |  |

.

# Ce s-a facut pentru a realiza ce ne-am propus?

Pentru atingerea obiectivului general al politicii  Recreere, Educatie, Cultura au fost identificate urmatoarele  prioritati:

Prioritatea 1 -Sa avem cetateni sanatosi

Prioritatea 2 - Toti copiii sa aiba o baza educationala si cat mai multe cunostinte

Prioritatea 3 - Dezvoltarea laturii sociale si identitatea comunei Prundeni

Prioritatea  4- Crearea unui  loc unde oamenii pot sa se informeze si sa isi imbunatateasca cunostintele

In cadrul fiecareia dintre cele patru prioritati sunt prevazute o serie de masuri si activitati, unele dintre acestea prin implementarea unor proiecte, dupa cum urmeaza:

Prioritatea 1 - Sa avem cetateni sanatosi

-modernizarea terenului si mentinerea stadionului comunal

-mentinerea gazonului sintetic

| 4.1.1.Activitati in cadrul proiectului Modernizarea stadionului si mentinerea lui in conditii optime de functionare | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contorizarea numarului cetatenilor care folosesc stadionul | Marian Florea | Ianuarie | Ianuarie 2016 | 100% |
| Se demareaza o licitatie pentru modernizarea stadionului | Dinca Loredana | dec-14 | dec-14 | 100% |
| Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | dec-14 | dec-14 | 100% |
| Se semneaza contractul | Dinca Loredana | Ianuarie | Ianuarie | 0 |
| Se angajeaza o persoana calificata ( inginer sef) pentru supravegherea lucrarilor (cerinta obligatorie) | Dinca Loredana | Ianuarie | Ianuarie | 0 |
| Se comunica castigatorul licitatiei si se trimite planul de proiect catre Guvern | Dinca Loredana | Februarie | Februarie | 0 |
| Compania solicită aprobarile autorităților de reglementare | Dinca Loredana | Februarie | Februarie | 0 |
| Incepe lucrarea. | Calin Ionut | Martie | Martie | 0 |
| In fiecare luna se cer rapoarte cu situtia lucrarii de la companie | Dinca Loredana | Martie | Februarie 2016 | 0 |
| In fiecare luna se cer rapoarte cu situtia lucrarii de la inginer. | Dinca Loredana | Martie | Februarie 2017 | 0 |
| Se trimit rapoartele catre co-finanțator (Guvern) | Dinca Loredana | Martie | Februarie 2016 | 0 |
| Se face plata în funcție de progresele înregistrate de companie | Maria Paduretu | Martie | Februarie 2016 | 0 |
| Se contorizeaza numarul de cetateni care folosesc stadionul | Marian Florea | mar-16 | mar-16 | 0 |
| Plata a 200 se va face în 2016 | Maria Paduretu | mar-16 | mar-16 | 0 |
| Plata a 200 se va face în 2017 | Maria Paduretu | mar-17 | mar-17 | 0 |
| Plata a 100 se va face în 2018 | Maria Paduretu | mar-18 | mar-18 | 0 |

| 4.1.2. Intretinerea terenului cu gazon artificial | Activitati secundare | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intretinerea curateniei pe teren | Calin Ionut | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Intretinerea sistemului de iluminat | Calin Ionut | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Intretinerea gardului de protectiei | Calin Ionut | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Contorizarea persoanelor care folosesc terenul | Calin Ionut | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Valoarea totala: 510 mii lei in anul 2015

Contribuie la indicatorii de efect

-numarul de locuitori care folosesc stadionul comunal-200

-numarul de locuitori care folosesc gazonul sintetic-434

Prioritatea 2 - Toti copiii sa aiba o baza educationala si cat mai multe cunostinte

- Finantarea scolii

- Ora suplimentare

| 1.Sa oferim scolii finantari. |  | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se contorizeaza numarul de copii care merg la scoala | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 2 | Se raporteaza numarul de copii care merg la scoala | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 3 | Se verifica daca sunt suficienti profesori si daca nivelul de studiu este bun | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 4 | Aprovizionare scolii cu materiale de studiu | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 5 | Utilitatile | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 6 | Mentinerea lor | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 7 | Salariul profesorilor | Toader Stanescu Elena/contabilitate | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 2.Se asigura lectii suplimentare gratuite |  |  |  |  |  |
| 1 | Profesorii stau dupa ore gratuit | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 2 | Numarul de persoane doritoare | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 3 | Procentul copiilor ce ocupa locurile de top, la concursuri si olimpiade | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 3.Dezvoltarea unui club pentru copii in fiecare week-end |  |  |  |  |  |
| 1 | Se contorizeaza numarul copiilor care folosesc clubul | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 2 | Folosirea scolii in week-end | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 3 | Profesorii voluntari pentru clubul copiilor | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 4.Se asigura existenta unui cor al copiilor |  |  |  |  |  |
| 1 | Se stabileste numarul de copii din grupul vocal | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Gaz pentru autobuzul scolii | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 2 | Participare la concursuri si reprezentatii in public | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 3 | Se cere permisiunea parintilor | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 5.Copii trebuie sa mearga la scoala, avem un autobuz pentru asta |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaz pt autobuz | Horescu Gheorghe | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 2 | Mentenanta lui | Horescu Gheorghe | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 3 | Asigurare | Horescu Gheorghe | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 4 | Contorizarea numarului de copii care folosesc autobuzul | Horescu Gheorghe | Ianuarie | Decembrie | 100% |

VALOAREA TOTALA 976 mii lei pe anul 2015

Contribuie la indicatorii de efect

-numarul de elevi care frecventeaza scoala zi de zi

-numarul de elevi care participa la concursurile scolare si rezultate de top

-numarul de elevi care participa la lectii suplimentare

Prioritatea 3 - Dezvoltarea laturii sociale si identitatea comunei Prundeni

-Organizarea unui festival al Comunei Prundeni

| Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se face un studiu pentru a afla doritele locatarilor in legatura cu festivalul | Domnica Marcusi | August | September | 0 |
| Se face un plan pentru festival | Domnica Marcusi | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se semneaza un contract cu cantaretii | Dinca Loredana | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se semneaza un contract cu firma de artificii | Dinca Loredana | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se consulta politia | Domnica Marcusi | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se consulta pompierii | Domnica Marcusi | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se consulta Ambulanta | Domnica Marcusi | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se dau standuri pentru oamenii care vor sa isi vanda produsele | Domnica Marcusi | Octobrie | Octobrie | 0 |
| Reclame pentru festival | Domnica Marcusi | Octobrie | Octobrie | 0 |

Prin OUG 28/2013, Programul National de Dezvoltare Locala Comuna Prundeni a depus in acest an, la sediul Ministerului Administratiei si Dezvoltarii Regionale, un proiect  intitulat “Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni”, proiect de modernizare si reabilitare a drumului de interes local denumit drumul Bereni in suprafata de 600 m. In luna octombrie, Ministerul Administratiei si Dezvoltarii Regionale a emis o adresa prin care a instiintat Comuna Prundeni, ca proiectul in valoare de 300.000 lei a fost aprobat. Lucrarile au fost efectuate in luna octombrie si decontata intreaga valoare a lucrarii. Comuna Prundeni care a beneficiat de acest proiect, trebuia sa sustina proiectul Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni cu o cofintare de 50 mii lei. In acest sens, conducerea Primariei comunei Prundeni, a decis ca cofinantarea proiectului este vitala pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, in acest sens, renuntand la organizarea Festivalului in acest an. Suma alocata organizarii acestui festival, a fost redistribuita cofinantarii proiectului sus amintit.

Valoarea totala a proiectului Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni 330 mii lei in 2014.

Contribuie la indicatorii de efect

-km de drumuri asfaltate

-diminuarea numarului de plangeri  vis-a-vis de starea de degradare a drumurilor

-mentinerea drumurilor

Prioritatea  4- Crearea unui  loc unde oamenii pot sa se informeze si sa isi imbunatateasca cunostintele

-imbunatatirea serviciilor oferite de biblioteca comunala.

| Activitati in privinta Sustinerii si mentinerii bibliotecii | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scoala trebuie intrebata de ce carti are nevoie in biblioteca | Scoala | Ianuarie | Ianuarie | 100% |
| Se stabilesc cartile de necesitate maxima | Scoala | Ianuarie | Ianuarie | 100% |
| Se face un studiu de piata pentru a vedea de unde se pot cumpara cartile la un pret accesibil | Loredana Dinca | Ianuarie | Ianuarie | 100% |
| Cumpararea cartilor | Loredana Dinca | Martie | Martie | 100% |
| Inregistrarea cartilor | Bibliotecar | Martie | Martie | 100% |
| Electricitate | Contabil | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| Intretinere | Contabil | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| Bibliotecar | Contabil | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Valoarea totala este de 21 mii lei pentru anul 2015.

Contribuie la indicatorii de efect

-Numarul de vizitatori

-servicii diversificate in cadrul bibliotecii

-organizarea de evenimente culturale in cadrul bibliotecii

CAT 	VA COSTA?

## Bugetul de care este nevoie

Bugetul total multi-anual de care este nevoie (2015-2018) pentru realizarea proiectelor

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Modernizarea si modernizarea stadionului comunal Calina-Prundeni | 500 | 210 | 210 | 110 | 1030 |
| 2. Mentinerea gazonului sintetic din cadrul Scolii Gimnaziale Prundeni 3. Finantarea Scolii Gimnaziale Prundeni | 10 914,5 | 10 1005,5 | 10 1005,5 | 10 1005,5 | 40 3931 |
| 4. Organizarea de ore suplimentare cu elevii Scolii Gimnaziale Prundeni | 0 |  |  |  | 0 |
| 5. Organizarea unui festival al viei si vinului in Prundeni 6. Imbunatatirea serviciilor oferite de biblioteca. 7. Dezvoltarea unui club pentru copii in fiecare week-end 8. Copii trebuie sa mearga la scoala, avem un autobuz pentru asta 9.Existenta unui cor de elevi | 50 21 7,5 50 4 | 50 21 7,5 50 4 | 50 21 7,5 50 4 | 50 21 7,5 50 4 | 200 84 30 200 16 |
| Total | 1553 | 1644 | 1644 | 1644 |  |