Raport anual 2015

Societate, Siguranta, Servicii

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce vrem sa realizam?	3

Importanta politicii Societate, Siguranta, Servicii	3

Efectele scontate	3

Indicatorii de efect	4

2.	Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Activitate/Asigurarea cetatenilor cu carti de identitate si posibilitatea de a calatori liber…………………5

Activitate/ Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate.…………………………..5

Activitate/Oamenii sa fie in siguranta  in caz de dezastre naturale………………………………………………..…6

Activitate/Drumurile noastre cat si mediul sa ofere siguranta cetateniilor nostri…………………7

Activitate/Protejarea oamenilor de inundatii…………………………………………………………………………………….7

Activitate/Sa mentinem curatenie in comuna Prudeni…………………………………………………………………………7

3.	Cat costa?	8

Bugetul de care este nevoie	8

# Ce am dorit sa realizam?

## Importanta politicii  Recreere, Educatie si Cultura

## Ce vrem sa realizam?

#### Efectele scontate

In cadrul acestei politici se au in vedere atingerea urmatoarelor obiective specifice:

- Asigurarea cetatenilor cu carti de identitate ceea ce le ofera  posibilitatea de a calatori.

- Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate

- Oamenii sa fie in siguranta  in caz de dezastre naturale

- Drumurile noastre cat si mediul sa ofere siguranta cetateniilor nostri

- Protejarea oamenilor de inundatii

- Sa mentinem curatenia in comuna Prundeni

Ca urmare a implementarii masurilor/proiectelor propuse in cadrul politicii de sprijinire Societate, Siguranta si Servicii se asteapta obtinerea urmatoarelor efecte:

- Toti locuitorii sa aiba carte de identitate;

- Asistenti personali pentru persoanele cu handicap/probleme de sanatate

- Existenta  unui fond de bani in caz de calamitati

- Oamenii sa stie cum sa actioneze in caz de dezastre naturale

- Mentinerea drumurilor curate

- Iluminat public modern

- Mentinerea copacilor curatati

- Mentinerea curateniei canalelor de deversare a apei

- Mentinerea  suprafetele cu iarba din comuna

#### Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru Societate, Siguranta si Servicii sunt:numarul de oameni care au carte de identitate, numarul de persoane asistate, numarul de accidente in trafic, numarul de copaci care prezinta pericol iminent de accident,  inundatii, suprafata de iarba taiata, iar valorile estimate ale acestora pentru perioada 2015 – 2018 sunt prezentate in tabelul urmator:

| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul de persoane care au carte de identitate |  | 100% |  |  |  |
| Numarul de persoane asistate |  | 74 |  |  |  |
| Numarul de voluntari instruiti pentru situatii de urgenta |  | 100 |  |  |  |
| Numarul de accidente rutiere |  | <10 |  |  |  |
| Numarul de copaci periculosi Suprafata de iarba taiata Familii in situatii de urgenta in urma calamitatilor naturii |  | <70 >40km <10 |  |  |  |

.

# Ce s-a facut pentru a realiza ce ne-am propus?

Pentru atingerea obiectivului general al politicii  Societate, Siguranta, Servicii au fost identificate urmatoarele  prioritati:

Prioritatea 1 Asigurarea cetatenilor cu carti de identitate ceea ce le ofera  posibilitatea de a calatori.

Prioritatea 2 Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate

Prioritatea 3 Oamenii sa fie in siguranta  in caz de dezastre naturale

Prioritatea 4 Drumurile noastre cat si mediul sa ofere siguranta cetateniilor nostri

Prioritatea 5 Protejarea oamenilor de inundatii

Prioritatea 6 Sa mentinem curatenia in comuna Prundeni

In cadrul fiecareia dintre cele patru prioritati sunt prevazute o serie de masuri si activitati, unele dintre acestea prin implementarea unor proiecte, dupa cum urmeaza:

Prioritatea 1 - Asigurarea cetatenilor cu carti de identitate ceea ce le ofera  posibilitatea de a calatori.

-toti cetatenii localitatii Prundeni, sa aiba carti de identitate noi

| 5.1.1. Sa oferim cetatenilor carti de identitate | Activitati secundare | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se stabileste numarul cetatenilor cu carte de identitate | Borta Lucica | Ian | Dec | 100% |
|  | Cetateni carora cartea de identitate le-a expirat. | Borta Lucica | Ian | Dec | 100% |
|  | Cetateni carora cartea de identitate le-a fost furata sau au pierdut-o. | Borta Lucica | Ian | Dec | 100% |
|  | Copiii care implinesc varsta de 14 ani tebuie sa aiba carte de identitate. | Borta Lucica | Ian | Dec | 100% |
|  | Avertizam cetatenii atunci cand le expira carte de identitate | Borta Lucica | Ian | Dec | 100% |
|  | Raportam informatiile la Ramnicu Valcea | Borta Lucica | Ian | Dec | 100% |
|  | Incasam bani din plata taxei | Borta Lucica | Ian | Dec | 100% |
|  | Mentinerea soft-ului de care avem nevoie | Borta Lucica | Ian | Dec | 100% |
|  | Salarii pentru angajatii departamentului | Maria Paduretu | Ian | Dec | 100% |

Valoarea totala: 12 mii lei in anul 201

Contribuie la indicatorii de efect

-numarul de locuitori care au carti de identitate noi 100%

Prioritatea 2 - Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate

- Asistentii personali pentru persoanele cu handicap/probleme de sanatate si persoanele cu handicap/probleme de sanatate.

| 1 Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate |  | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se monitorizeaza numarul de asistenti personali si persoane cu handicap | Stanescu Carmen | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 2 | Se monitorizeaza numarul persoanelor cu probleme de sanatate din comuna | Stanescu Carmen | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 3 | Se monitorizeaza numarul persoanelor cu probleme financiare grave | Stanescu Carmen | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 4 | Salariul asistentilor personali si indemnizatia persoanelor cu handicap | Stanescu Carmen /contabilitate | Ianuarie | Decembrie | 75% |

VALOAREA TOTALA 487 mii lei pe anul 2015

Contribuie la indicatorii de efect

-numarul de persoane asistate

Prioritatea 3 - Oamenii sa fie in siguranta  in caz de dezastre naturale

-Existenta  unui fond de bani in caz de calamitati

- Sa invatam oamneii cum sa actioneze in caz de dezastre naturale

| 5.3.1. Crearea unui fond de bani si mentinerea lui pentru a fi folosit in situatii de urgenta Activitati secundare |  | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pastrarea unei sume de bani pentru situatii de urgenta | Maria Paduretu | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 5.3.2. Educarea oamenilor cu scopul de a stii cum sa actioneze in caz de dezastre naturale |  |  |  |  |  |
| Echipamentul este dinainte achizitionat . | Se achizitioneaza echipament cum ar fi stingătoare, panouri de evacuare etc | Maria Paduretu | Ianuarie | Decembrie |  |
|  | Se organizeaza simularii ale unor situații de urgență, cu voluntari | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 2 interventii |
|  | Se informeaza locuitorii unde sunt adăposturile și care sunt procedurile de urmat in caz de urgență | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Institutiile omologate efectuează verificările asupra echipamentelor | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  |  | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se consulta și se organizeaza întâlniri cu departamentul de poliție și pompierii | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Daca se inregistreaza probleme in comuna Prundeni se trimit rapoarte catre departamentul de poliție și pompieri in care se specifica,de asemenea, modul în care aceastea au fost rezolvate | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se primesc avertizari meteorologice atunci când vremea devine rea (cod galben, cod portocaliu, cod roșu), si se comunica mai departe catre poliție/pompieri | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Contribuie la indicatorii de efect

-capacitatea institutiei si a cetatenilor comunei Prundeni de reactie pozitiva si mobilizare, in caz de calamitati (inundatii, incendii, cutremure, etc)

Prioritatea  4- Drumurile noastre cat si mediul sa ofere siguranta cetateniilor nostri

- Sa se mentina curate drumurile

-Iluminatul public

- Sa se mentina curatati pomii

| 5.4.1 Activitati secundare |  | Responsabil | Start | Sfarsit | stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curatirea cailor de acces(drumurilor) |  |  |  |  |  |
|  | Drumuri curate în caz de zăpadă | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec |
|  | Menținerea buldozeru-lui pentru curățenie | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec |
|  | Gaz pentru buldozer | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec |
|  | Asigurare pentru buldozer | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec |
|  | Sare | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec |
|  | Nisip | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec |
|  | Pregătirea pentru situații de urgență ( în cazul în care nu se cheltui banii pentru situatii de urgenta se poate achizitiona un buldozer suplimentar ) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 0 |
|  | Numarul de accidente rutiere | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 0 |

| 5.4.2. Iluminatul drumurilor publice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitate | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
|  | Verificarea sistemului de iluminat pentru buna functionare a acestuia | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Energie electrica pentru pompele de apa | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | In caz de urgenta se monitorizarea sistemului de iluminat pentru ca acesta sa functioneze in parametrii normali | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |

| 5.4.3. Curatirea si taierea copacilor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitate | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
|  | Se contorizeaza numarul copaciilor periculosi | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se taie pomii periculosi de pe raza comunei | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se taie pomii/se curata (primavara) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se achizitioneaza vopsea pentru copaci (actiune de prevenire a uscarii acestora si contra daunatoarelor) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se cumpara echipament modern (inlocuirea celui vechi) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Valoarea totala este de 320 mii lei pentru anul 2015.

Contribuie la indicatorii de efect

-numar redus de accidente in trafic

-numar redus de copaci care pot deveni periculosi pentru integritatea cetatenilor si a participantilor in trafic

Activitate 5.5.Sa oferim siguranta oamenilor (in caz de inundatii)

Sa se mentina curate canalele de deversare a apei

| 5.5.1. Curatirea canalelor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
|  | Se contorizeaza numarul canalelor de deversare si cele care implixa anumite probleme in caz de inundatii | Calin Ionut Gabriel | Ianuarie | Ianuarie | 100% |
|  | Se asigura echipamentele necesare curatirii canalelor in caz de inundatii | Calin Ionut Gabriel | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se inchiriaza excavator | Calin Ionut Gabriel | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Combustibil pentru excavator | Calin Ionut Gabriel | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Indicatori de efect

-limitarea situatiilor de risc pentru populatie in caz de inundatii

Activitate 5.6.Mentinerea curateniei in comuna

Ce am facut: Sa se mentina curate suprafetele cu iarba din comuna

| 5.6.1. Curatirea spatiilor verzi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
|  | Curatirea spatiilor verzi(iarba) | CALIN IONUT GABRIEL | Aprilie | Noiembrie | 100% |
|  | Utilizarea echipamentelor | CALIN IONUT GABRIEL | Aprilie | Noiembrie | 100% |
|  | Achizitionarea unui echipament modern | CALIN IONUT GABRIEL | Aprilie | Noiembrie | 100% |
|  | Combustibil pentru motocoasa si pentru alte echipamente | CALIN IONUT GABRIEL | Aprilie | Noiembrie | 100% |
|  | Cetatenii curata spatiile dupa terminarea curateniei | CALIN IONUT GABRIEL | Aprilie | Noiembrie | 100% |

Indicatori de efect:

- Suprafata de iarba curatata, taiata->40 km

CAT 	VA COSTA?

## Bugetul de care este nevoie

Bugetul total multi-anual de care este nevoie (2015-2018) pentru realizarea proiectelor

| Activitate/ proiect | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Toti cetatenii au carti de identitate |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 2. Asistenti personali pentru persoanele cu handicap/probleme de sanatate |  | 487 | 487 | 487 | 487 | 1948 |
| 3.Existenta unui fond de bani in caz de calamitati |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 4. Sa Educam cetatenii cum sa actioneze in caz de dezastre naturale 5. Mentinerea drumurilor curate 6. Iluminat public modern 7. Mentinerea copacilor curatati 8.Mentinerea canalelor de deversare a apei curate 9 Mentinerea suprafetelor de iarba curate din comuna |  | 0 100 100 120 50 20 | 0 100 100 120 50 20 | 0 100 100 120 50 20 | 0 100 100 120 50 20 | 0 400 400 480 200 80 |
| Total | 893 |  | 893 | 893 | 893 | 893 |