Raport de progres al proiectului 2015

Recreere, Educatie si Cultura

Proiect: Crearea unui  loc unde oamenii pot sa se informeze si sa isi imbunatateasca cunostintele

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	3

Planificare	3

Organizarea proiectului	3

3.	Cat a costat?	3

Buget necesar	3

Finantare	3

# Ce am vrut sa realizam?

## Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

Crearea unui  loc unde oamenii pot sa se informeze si sa isi imbunatateasca cunostintele

In cadrul acestui obiectiv principal este mentionata:

-  Imbunatatirea serviciilor oferite de biblioteca

# Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

## Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru toata durata de implementare a proiectului

-

| Activitati in privinta Sustinerii si mentinerii bibliotecii | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scoala trebuie intrebata de ce carti are nevoie in biblioteca | Scoala | Ianuarie | Ianuarie | 100% |
| Se stabilesc cartile de necesitate maxima | Scoala | Ianuarie | Ianuarie | 100% |
| Se face un studiu de piata pentru a vedea de unde se pot cumpara cartile la un pret accesibil | Loredana Dinca | Ianuarie | Ianuarie | 100% |
| Cumpararea cartilor | Loredana Dinca | Martie | Martie | 100% |
| Inregistrarea cartilor | Bibliotecar | Martie | Martie | 100% |
| Electricitate | Contabil | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| Intretinere | Contabil | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| Bibliotecar | Contabil | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Indicatori de efect

| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul de vizitatori | 200 | 200 |  |  |  |

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sustinerea si mentinerea activitatii bibliotecii | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |