Raport de progres al proiectului 2015

Recreere, Educatie si Cultura

Proiect: Toti copiii sa aiba baza educationala moderna  si cat mai multe cunostinte acumulate

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Planificare	4

Organizarea proiectului	4

3.	Cat a costat?	4

Buget necesar	4

Finantare	4

# Ce am vrut sa realizam?

## Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

- Toti copiii sa aiba baza educationala moderna  si cat mai multe cunostinte acumulate

In cadrul acestui obiectiv principal sunt mentionate doua  prioritati.

-finantarea scolii comunale Prundeni

-organizarea de ore suplimentare pentru elevii scolii

Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale societatii, dar si ale individului.  Comuna Prundeni, prin mijloacele de care dispune (resursa umana-functionari publici cat si resursa financiara), creeaza cadrul necesar tuturor copiilor de pe raza localitatii Prundeni si nu numai de a beneficia de cele mai bune conditii de studiu si dezvoltare personala, cat si adultilor prin cursurile de fomare profesionala pe care le organizeaza in vederea reconversiei profesionale si invatarii pe tot parcursul vietii.

# Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

## Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru toata durata de implementare a proiectului

-finantarea scolii

-organizarea de ore suplimentare

| 1.Sa oferim scolii finantari. |  |  | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se contorizeaza numarul de copii care merg la scoala |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 2 | Se raporteaza numarul de copii care merg la scoala |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 3 | Se verifica daca sunt suficienti profesori si daca nivelul de studiu este bun |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 4 | Aprovizionare scolii cu materiale de studiu |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 5 | Utilitatile |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 6 | Mentinerea lor |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 7 | Salariul profesorilor |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 2.Se asigura lectii suplimentare gratuite |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1 | Profesorii stau dupa ore gratuit |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 2 | Numarul de persoane doritoare |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 3 | Procentul copiilor ce ocupa locurile de top, la concursuri si olimpiade |  | Toader Stanescu Elena | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 3.Dezvoltarea unui club pentru copii in fiecare week-end |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Se contorizeaza numarul copiilor care folosesc clubul | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 2 |  | Folosirea scolii in week-end | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 3 |  | Profesorii voluntari pentru clubul copiilor | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 4.Se asigura existenta unui cor al copiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Se stabileste numarul de copii din grupul vocal | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
|  |  | Gaz pentru autobuzul scolii | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 2 |  | Participare la concursuri si reprezentatii in public | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 3 |  | Se cere permisiunea parintilor | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 5.Copii trebuie sa mearga la scoala, avem un autobuz pentru asta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Gaz pt autobuz | Horescu Gheorghe | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 2 |  | Mentenanta lui | Horescu Gheorghe | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 3 |  | Asigurare | Horescu Gheorghe | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |
| 4 |  | Contorizarea numarului de copii care folosesc autobuzul | Horescu Gheorghe | Ianuarie | Decembrie | 100% |  |  |

In anul 2014, Guvernul Romaniei a alocat suma de 107 mii lei, pentru plata hotararilor judecatoresti, prin care cadrele didactice au castigat in instanta, reducerea salariala din anul 2010, cu o cota procentuala de 25%.

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Finantarea Scolii Gimnaziale Prundeni | 914,5 | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 3931 |
| 2.Organizarea de ore suplimentare cu elevii Scolii Gimnaziale Prundeni TOTAL | 0 914,5 | 0 1005,5 | 0 1005,5 | 0 1005,5 | 0 3931 |