Raport de progres al proiectului 2015

Recreere, Educatie si Cultura

Proiect: Dezvoltarea unei laturi sociale si identitatea comunei Prundeni

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Planificare	4

Organizarea proiectului	4

3.	Cat a costat?	4

Buget necesar	4

Finantare	4

# Ce am vrut sa realizam?

## Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

1.Dezvoltarea unei laturi sociale si identitatea comunei Prundeni

Comuna Prundeni se concentrează asupra promovării artei populare viticole, care este definită ca resursă antropică, de aceea  încurajeaza păstrarea traditiei în cultivarea vitei de vie si obtinerii vinului, deoarece în această zonă există o traditie veche de sute de ani în cultivarea vitei de vie si producerea vinurilor într-un mod traditional si popular.

Acest lucru va contribui la valorificarea avantajelor oferite de potentialul turistic pentru identificarea si consolidarea identitătii, cât si la păstrarea si conservarea traditiilor din regiunea noastră.

Presupune promovarea, dezvoltarea turismului în vederea valorificării artelor si traditiilor viticole si cresterii calitătii serviciilor turistice din zona noastră, în ceea ce priveste  cunoasterea artelor populare viticole românesti si a turismului în acest domeniu prin acţiuni de marketing specifice:

Festivalul isi  propune promovarea traditiilor si culturii viticole cât si prezentarea produselor specifice vinul din această regiune care are o istorie a recunoasterii calitătii sale.

Prin promovarea intensă care se va realiza prin intermediul acestui Festival,  se va contribui la dezvoltarea economiei în comuna Prundeni şi localităţile limitrofe, crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea afacerilor de tip IMM sau asociaţii familiale în comună cât şi în localităţile apropiate.

# Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

## Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru toata durata de implementare a proiectului

| Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se face un studiu pentru a afla doritele locatarilor in legatura cu festivalul | Domnica Marcusi | August | September | 0 |
| Se face un plan pentru festival | Domnica Marcusi | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se semneaza un contract cu cantaretii | Dinca Loredana | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se semneaza un contract cu firma de artificii | Dinca Loredana | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se consulta politia | Domnica Marcusi | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se consulta pompierii | Domnica Marcusi | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se consulta Ambulanta | Domnica Marcusi | Septembrie | Septembrie | 0 |
| Se dau standuri pentru oamenii care vor sa isi vanda produsele | Domnica Marcusi | Octobrie | Octobrie | 0 |
| Reclame pentru festival | Domnica Marcusi | Octobrie | Octobrie |  |

Indicatori de efect

| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul de locuitori care participa la Festival | 0 | 2000 |  |  |  |

Prin OUG 28/2013, Programul National de Dezvoltare Locala Comuna Prundeni a depus in acest an, la sediul Ministerului Administratiei si Dezvoltarii Regionale, un proiect  intitulat “Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni”, proiect de modernizare si reabilitare a drumului de interes local denumit drumul Bereni in suprafata de 600 m. In luna octombrie, Ministerul Administratiei si Dezvoltarii Regionale a emis o adresa prin care a instiintat Comuna Prundeni, ca proiectul in valoare de 280 mii lei a fost aprobat. Lucrarile au fost efectuate in luna octombrie si decontata intreaga valoare a lucrarii. Comuna Prundeni care a beneficiat de acest proiect, trebuia sa sustina proiectul Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni cu o cofintare de 50 mii lei.

In acest sens, conducerea Primariei comunei Prundeni, a decis ca cofinantarea proiectului este vitala pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, in acest sens, renuntand la organizarea Festivalului in acest an 2014. Suma alocata organizarii acestui festival, a fost redistribuita cofinantarii proiectului sus amintit.

Valoarea totala a proiectului Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni- 330 mii lei in 2014, 280 mii lei ajutorul de la Guvernul Romaniei si 50mii lei cofinantarea Primariei comunei Prundeni.

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/ proiect | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Festivalul viei si vinului | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |