Raport de progres al proiectului 2015

Recreere, Educatie si Cultura

Proiect: Sa avem cetateni sanatosi

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Planificare	4

Organizarea proiectului	4

3.	Cat a costat?	4

Buget necesar	4

Finantare	4

# Ce am vrut sa realizam?

## Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

- Sa avem cetateni sanatosi

In cadrul acestui obiectiv principal sunt mentionate doua  prioritati.

-modernizarea si mentinerea stadionului comunal

Scopul derularii acestui proiect :Prin modernizarea bazei sportive din satul  Calina, comuna Prundeni, stadionul va beneficia de conditii moderne si propice desfasurarii unor competitii sportive locale, judetene, nationale si chiar internationale deoarece in anul viitor Primaria Prundeni va organiza Campionatul European de Softball si Baseball destinat juniorilor. Stadionul va avea un teren adecvat sportului de masa, o tribuna moderna de 500 de locuri, vestiare si cabine de dusuri pentru sportivi si arbitrii si o parcare pentru masini.

-mentinerea gazonului sintetic

Este vorba de doua terenuri de sport. Un teren cu gazon sintetic de dimensiuni 40/20 ml, ce poate fi folosit ca teren de tenis de camp, minifotbal si handbal si inca un teren de sport acoperit cu tartan (covor de cauciuc special). Terenul are dimensiunile de 20/10 ml si este marcat un teren de volei, unul de baschet, minifotbal dar si un teren pentru tenis cu piciorul. Este delimitat cu acoperit cu plase speciale.

# Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

## Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru toata durata de implementare a proiectului

-modernizarea si mentinerea stadionului comunal

- mentinerea gazonului sintetic

| 4.1.1.Activitati in cadrul proiectului Modernizarea stadionului si mentinerea lui in conditii optime de functionare | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contorizarea numarului cetatenilor care folosesc stadionul | Marian Florea | Ianuarie | Ianuarie 2016 |  |
| Se demareaza o licitatie pentru modernizarea stadionului | Dinca Loredana | dec-14 | dec-14 | 100% |
| Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | dec-14 | dec-14 | 100% |
| Se semneaza contractual | Dinca Loredana | Ianuarie | Ianuarie | 0 |
| Se angajeaza o persoana calificata ( inginer sef) pentru supravegherea lucrarilor (cerinta obligatorie) | Dinca Loredana | Ianuarie | Ianuarie | 0 |
| Se comunica castigatorul licitatiei si se trimite planul de proiect catre Guvern | Dinca Loredana | Februarie | Februarie | 0 |
| Compania solicită aprobarile autorităților de reglementare | Dinca Loredana | Februarie | Februarie | 0 |
| Incepe lucrarea. | Calin Ionut | Martie | Martie | 0 |
| In fiecare luna se cer rapoarte cu situtia lucrarii de la companie | Dinca Loredana | Martie | Februarie 2016 | 0 |
| In fiecare luna se cer rapoarte cu situtia lucrarii de la inginer. | Dinca Loredana | Martie | Februarie 2017 | 0 |
| Se trimit rapoartele catre co-finanțator (Guvern) | Dinca Loredana | Martie | Februarie 2016 | 0 |
| Se face plata în funcție de progresele înregistrate de companie | Maria Paduretu | Martie | Februarie 2016 | 0 |
| Se contorizeaza numarul de cetateni care folosesc stadionul | Marian Florea | mar-16 | mar-16 | 0 |
| Plata a 200 se va face în 2016 | Maria Paduretu | mar-16 | mar-16 | 0 |
| Plata a 200 se va face în 2017 | Maria Paduretu | mar-17 | mar-17 | 0 |
| Plata a 100 se va face în 2018 | Maria Paduretu | mar-18 | mar-18 | 0 |

A fost organizata licitatia in luna decembrie, conform calendarului de activitati programate, urmanad ca in luna ianuarie sa fie semnat contractul de lucrari.

| 4.1.2. Intretinerea terenului cu gazon artificial | Activitati secundare | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intretinerea curateniei pe teren | Calin Ionut | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Intretinerea sistemului de iluminat | Calin Ionut | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Intretinerea gardului de protectiei | Calin Ionut | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Contorizarea persoanelor care folosesc terenul | Calin Ionut | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Indicatori de efect

| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul de locuitori care folosesc stadionul |  | 200 |  |  |  |
| Numarul de locuitori care folosesc gazonul sintetic |  | 434 |  |  |  |

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Modernizarea si modernizarea stadionului comunal Calina-Prundeni | 500 | 210 | 210 | 110 | 1030 |
| 2. Mentinerea gazonului sintetic din cadrul Scolii Gimnaziale Prundeni TOTAL | 10 510 | 10 220 | 10 220 | 10 120 | 40 1070 |