Raport de progres al proiectului 2015

SOCIETATE, SIGURANTA SI SERVICII

Proiect: Oamenii sa fie in siguranta  in caz de dezastre naturale

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	3

Planificare	3

Organizarea proiectului	3

3.	Cat a costat?	3

Buget necesar	3

Finantare	3

# Ce am vrut sa realizam?

Prioritatea - Oamenii sa fie in siguranta  in caz de dezastre naturale

Ce o sa facem

- Existenta  unui fond de bani in caz de calamitati

- Oamenii sa stie cum sa actioneze in caz de dezastre natural

| 5.3.1. Crearea unui fond de bani si mentinerea lui pentru a fi folosit in situatii de urgenta Activitati secundare |  | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pastrarea unei sume de bani pentru situatii de urgenta | Maria Paduretu | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 5.3.2. Educarea oamenilor cu scopul de a stii cum sa actioneze in caz de dezastre naturale |  |  |  |  |  |
| Echipamentul este dinainte achizitionat . | Se achizitioneaza echipament cum ar fi stingătoare, panouri de evacuare etc | Maria Paduretu | Ianuarie | Decembrie |  |
|  | Se organizeaza simularii ale unor situații de urgență, cu voluntari | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 2 interventii |
|  | Se informeaza locuitorii unde sunt adăposturile și care sunt procedurile de urmat in caz de urgență | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Institutiile omologate efectuează verificările asupra echipamentelor | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  |  | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se consulta și se organizeaza întâlniri cu departamentul de poliție și pompierii | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Daca se inregistreaza probleme in comuna Prundeni se trimit rapoarte catre departamentul de poliție și pompieri in care se specifica,de asemenea, modul în care aceastea au fost rezolvate | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se primesc avertizari meteorologice atunci când vremea devine rea (cod galben, cod portocaliu, cod roșu), si se comunica mai departe catre poliție/pompieri | Constantin Adrian | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Valoarea totala: 4 mii lei in anul 2015

Contribuie la indicatorii de efect

-capacitate de reactie si eficienta in interventii, in situatii de risc

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oamenii sa fie in siguranta in caz de dezastre naturale | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |

Finantare

| Finantare locala Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oamenii sa fie in siguranta in caz de dezastre naturale | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |