Raport de progres al proiectului 2015

SOCIETATE, SIGURANTA SI SERVICII

Proiect: Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	3

Planificare	3

Organizarea proiectului	3

3.	Cat a costat?	3

Buget necesar	3

Finantare	3

# Ce am vrut sa realizam?

Prioritatea  - Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate

-Ce  o sa facem: Monitorizarea Asistenti lor personali pentru persoanele cu handicap/probleme de sanatate si a persoanelor cu handicap

## Planificare

Planificarea etape  pe toata durata de anului

| 1 Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate |  | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se monitorizeaza numarul de asistenti personali si persoane cu handicap | Stanescu Carmen | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 2 | Se monitorizeaza numarul persoanelor cu probleme de sanatate din comuna | Stanescu Carmen | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 3 | Se monitorizeaza numarul persoanelor cu probleme financiare grave | Stanescu Carmen | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 4 | Salariul asistentilor personali si indemnizatia persoanelor cu handicap | Stanescu Carmen /contabilitate | Ianuarie | Decembrie | 75% |

In acest an 2014, Guvernul Romaniei a impus autoritatilor locale, sa sustina din bugetul local, 25% din plata salariilor insotitorilor persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor acestora. De aceea, Primaria Prundeni, a fost incapabila sa plateasca aceste sume de bani, ramanand restante salariale pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie.

Valoarea totala: 487 mii lei in anul 201

Contribuie la indicatorii de efect

-numarul de persoane asistate

# Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

Serviciul social urmareste urmatoarele aspecte:

1.Primeste, inregistreaza, completeaza si efectueaza calculele necesare solicitantilor de ajutoare  sociale ce se acorda conform Legii 416/2001 si le supune spre analiza periodic si la termenele prevazute de lege, primarului;

2. Actualizeaza permanent dosarele privind acordarea ajutorului social si tine la zi evidenta beneficiarilor de ajutor social,solicitand la termen, primarului eventuale modificari, incetari a ajutorului social.

3.Intocmeste anchete sociale pentru :

-acordarea ajutorului social ;

-persoanelor cu handicap gr.-I- ;

-persoanelor cu hadicap gr.-II- ;

-persoanelor cu hadicap de nevazatori ;

-minorilor pentru centre de plasament ;

-minorilor cu hadicap- gr.-I-II- si III.

-elevilor la diferite unitati scolare precum si studentilor.

Anchetele sociale se efectueaza la domiciliul persoanei la solicitarea acesteia sau din oficiu cu asumarea responsabilitatilor comisiei prin respectarea legislatiei in vigoare.

4.Efectueaza vizite la domiciliul persoanelor cu handicap, pentru verificarea acestora;

5.Intocmeste dosare pentru alocatii de stat, alocatii  complementare, monoparentale si de sustinere conform O.G. nr.105/2003 ;

6. Inregistreaza orice modificari pe baza orginalelor privind datele personale survenite la beneficiarii de legea 416/2001.

7.Intocmeste statele de plata ale beneficiarilor de ajutor social  si celorlalte documente privind plata acestora;

8. Intocmeste situatii statistice lunare pe care le inainteaza Directiei Muncii si Protectia Sociala Valcea, Gdf Suez, Prestatii Sociale;

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate | 487 | 487 | 487 | 487 | 1948 |

FINANTARE

| Finantare locala Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingrijirea si protejarea oamenilor cu probleme de sanatate | 487 | 487 | 487 | 487 | 1948 |