Raport de progres al proiectului 2015

Administratie

Proiect: Îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţenii noştri

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Planificare	4

Organizarea proiectului	4

3.	Cat a costat?	4

Buget necesar	5

Finantare	5

# Ce am vrut sa realizam?

## Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

- Îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţenii noştri

In cadrul acestui obiectiv principal sunt mentionate doua  prioritati.

Implementarea cursurilor de formare profesionala pentru functionarii publici si personalul contractual

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăţi eficacitatea organizaţională a instituţiei publice locale din Comuna Prundeni, judeţul Vâlcea, şi de a susţine implementarea programului de e-guvernare prin instruirea în vederea obţinerii de către personal a certificarilor necesare utilizarii noilor programe de instruire si IT

- servicii de testare a participanţilor anterior începerii activităţii de instruire în vederea constituirii  nivelului de cunoaştere (începător, mediu şi avansat);

- definitivarea programului de derulare al cursurilor, aprobate prealabil de către responsabilii cu implementarea ai proiectului, achiziţionarea manualelor de instruire acreditate pentru fiecare dintre modulele menţionate (câte un set de manuale pentru fiecare cursant).

- servicii de instruire pe modulele specifice, în funcţie de domeniul în care participanţii îşi desfăşoară activitatea.

- servicii de instruire în domeniul protecţiei mediului care are ca scop, creşterea gradului de conştientizare a importanţei protecţiei mediului înconjurător, precum şi prezentarea unor acţiuni care trebuie întreprinse în acest sens. Va trebui respectat conţinutul minim al GHIDULUI ECO-FUNCȚIONARULUI PUBLIC. „FIECARE GEST CONTEAZĂ” aprobat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.

- servicii de pretestare (simulare examinare) pentru fiecare modul de instruire, în condiţii asemănătoare examinării, atât ca timp de lucru, cât şi ca grad de complexitate;

- servicii de testare a participanţilor în vederea obţinerii certificatului, pentru modulele de instruire urmate;

- achiziţionarea cardului de aptitudini

- derularea formalităţilor necesare eliberării şi înregistrării

## Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii Administratiei, sunt:

- Numarul functionarilor publici instruiti

- Numarul de plangeri redus

- Numarul de persoane care acceseaza de acasa  programele informatice

- Masurarea  gradului de eficienta in munca prestata a salariatilor

# Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?

## Planificare

Planificarea etapelor proiectului  pentru toata durata de implementare a proiectului

“Cursuri de formare profesionala pentru functionarii publici si personalul contractual “–inregistrare si arhiva-instruirea functionarilor publici pentru aceste programe

Descrierea activitatilor planificate/realizate pentru 2015

Se completeaza in felul urmator:

X – activitate planificata pentru 2015

X – activitate planificata pentru 2015 si realizata pana la momentul raportarii

X – activitate planificata si realizata partial pana la momentul raportarii

X -  activitate planificata si nerealizata pana la momentul raportarii

| Nr crt | Activitati | Persoana responsabila |  | Perioada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se decide cine o sa fie format profesional:pentru arhiva si pentru registratura | Dinca Loredana |  | Ianuarie |
| 2 | Se decide care angajati vor participa si cati(2) | Dinca Loredana |  | Ianuarie |
| 3 | Se redacteaza o licitatie pentru achizitii publice | Dinca Loredana |  | Martie |
| 4 | Se decide castigatorul licitatiei avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana |  | Martie |
| 5 | Incep cursurile de formare | tba |  | Aprilie |

| Cheltuieli programate/Cheltuieli realizate in 2015 Activitate/tip de cost | 2013-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Se stabileste ce personal este propus pentru instruire |  | 0 |  |  |  | 0 |
| - Se stabileste cati angajati vor fi instruiti |  | 0 |  |  |  | 0 |
| - Licitatie pentru achizitie publica |  | 100.000 |  |  |  | 100.000 |
| - Instruirea efectiva a personalului |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Total |  | 100.000 |  |  |  | 100.000 |

Total cheltuieli planificate/ realizate pentru fiecare activitate aferenta anului 2015

## Grad de realizare a activitatilor pana la momentul raportarii (%)

| Activitatea | Responsabil | Grad de realizare al activitatii |  |  |  |  | Observatii (motive ale nerealizarii) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.- Achizitie publica servicii instruire | Loredana Dinca | 0 |  |  |  |  | Activitatea, planificata initial, se incadreaza in graficul stabilit |  |  |  |  |  |  |

# Cat  va costa?

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/tip de cost | 2013-2014 | 2015 programat | 2015 realizat | 2015 estimare | Diferente | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Elaborarea manualelor de studiu si trainingul |  | 100.000 |  |  |  |  |
| Total |  | 100.000 |  |  |  |  |

## Finantare programat/realizat in 2015

Finantare (UE, national, local, privat etc.) per activitate sau tip de de cost (de exemplu costuri de personal, costuri materiale etc)

| Finanatare UE | 2014 | 2015 planificat | 2015 realizat | 2015 estimare | Diferente | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Manualele de instruire si instruirea propriu zisa a angajatilor |  | 100.000 |  |  |  |  |
| Total |  | 100.000 |  |  |  |  |