Raport de progres al proiectului 2015

INFRASTRUCTURA

Proiect: Racordarea gospodariilor la sistemele de alimentare cu apa si canalizare

Cuprins

Cuprins...........................................................................................................................................	2

1.	Ce am vrut sa realizam?.....................................................................................................	3

Scopuri ale proiectului......................................................................................................................	3

Indicatori de rezultat........................................................................................................................	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	......................................................................3

Planificare......................................................................................................................................	4

Organizarea proiectului...................................................................................................................	4

3.	Cat a costat?	................................................................................................................................4

Buget necesar	................................................................................................................................4

Finantare	............................................................................................................................................4

Ce am vrut sa realizam?

Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare  se afla sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatii administratiei publice locale a comunei Prundeni, judetul Valcea si se presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice si are drept scop asigurarea alimentarii cu apa potabila si canalizare, a locuitorilor comunei, a obiectivelor sociale (scoli, gradinite, camine culturale, sedii ale administratiei locale) si a obiectivelor economice, agentilor economici, din comuna.

Sistemul public de alimentare cu apa si canalizare se realizeaza pentru urmatoarele necesitati:

-consum menajer pentru satisfacerea nevoilor zilnice gospodaresti a populatiei comunei: in final 4424 locuitori=cca 2120 gospodarii familiale;

-consum pentru nevoi publice: 1 scoala ,2 gradinite, 2 camine culturale, sala de sport, 2 cabinete medicale, 6 biserici.

-consum pentru combaterea incendiilor

-epurarea si canalizarea apei menajere.

Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii Infrastructurii, sunt:

-imbunatatirea nivelului de trai

-locuitorii comunei sa aiba acces la apa si canalizare

-racordarea gospodariilor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare

-mentinerea sistemului de apa si canalizare

Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru fiecare an pentru toata durata de implementare a proiectului

| Ce avem de facut | Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | Realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Racordarea caselor la reteaua centrala de apa |  |  |  |  |  |
|  | Contorizarea cererilor de racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Casele sunt conectate in ordinea primirii si inregistrarii cererii | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se stabileste necesarul de materiale | CALIN IONUT GABRIEL | Martie | Martie | 100% |
|  | Cetatenii semneaza contractele | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se demareaza o licitatie | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se decide castigatorul licitatiei avand in vedere atat calitatea cat si pretul | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se semneaza contractul cu castigatorul licitatiei | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se incep lucrarile de conectare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se explica cetatenilor costurile făcute iar acestia semneaza acordul pentru racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Aprobarile se trimit la departamentul investiții , departamentul de impozitare și departamentul de urbanism | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| Racordarea caselor la sistemul de apa reziduala |  |  |  |  |  |
|  | Contorizarea cererilor de racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Casele sunt conectate in ordinea primirii si inregistrarii cererii | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se stabileste necesarul de materiale | CALIN IONUT GABRIEL | Martie | Martie | 100% |
|  | Cetatenii semneaza contractele | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se demareaza o licitatie | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se decide castigatorul licitatiei avand in vedere atat calitatea cat si pretul | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se semneaza contractul cu castigatorul licitatiei | Dinca Loredana | Martie | Martie | 100% |
|  | Se incep lucrarile de conectare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se explica cetatenilor costurile făcute iar acestia semneaza acordul pentru racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Aprobarile se trimit la departamentul investiții , departamentul de impozitare și departamentul de urbanism | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Cheltuieli programate/Cheltuieli realizate in 2015

Total cheltuieli planificate/ realizate pentru fiecare activitate aferenta anului 2015

Cat  va costa?

Buget necesar  											mii lei

| Activitate/proiect | 2014 | 2015 planif | 2015 realiz | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de apa |  | 330 |  |  |  |  |  | 330 |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de apa |  | 157 |  |  |  |  |  | 157 |
| Mentinere sistem de alimentare cu apa si canalizare |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | 499 |  |  |  |  |  | 499 |

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

Finantare programat/realizat in 2015

Finantare (UE, national, local, privat etc.) per activitate sau tip de de cost (de exemplu costuri de personal, costuri materiale etc)

| Finantare locala Activitate/proiect | 2014 | 2015 planif | 2015 realiz | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de apa |  | 330 |  |  |  |  |  | 330 |
| Activitate/racordarea gospodariilor la sistemul de apa |  | 157 |  |  |  |  |  | 157 |
| Mentinere sistem de alimentare cu apa si canalizare |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | 499 |  |  |  |  |  | 499 |