Raport de progres al proiectului 2015

INFRASTRUCTURA

Proiect: Modernizarea sistemului de irigatii

Cuprins

Cuprins...........................................................................................................................................	2

1.	Ce am vrut sa realizam?.....................................................................................................	3

Scopuri ale proiectului......................................................................................................................	3

Indicatori de rezultat........................................................................................................................	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	......................................................................3

Planificare......................................................................................................................................	4

Organizarea proiectului...................................................................................................................	4

3.	Cat a costat?	................................................................................................................................4

Buget necesar	................................................................................................................................4

Finantare	............................................................................................................................................4

Ce am vrut sa realizam?

Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

Modernizarea sistemului de irigatii

MODERNIZAREA  SI RETEHNOLOGIZAREA STATIE DE PUNERE SUB PRESIUNE SI RETEA INTERIOARA DE IRIGATII-PLOTUL 203 – AMENAJAREA BUCSANI-CIOROIU finantat din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala,  Masura 125 a

"Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii",  submasura a) „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”,  Componenta a1 „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”.

In cadrul acestui obiectiv principal este mentionata prioritatea:Imbunatatirea productiei agricole a proprietarilor de terenuri

Obiective specifice

•Creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o mai

bună valorificare a produselor rezultate;

•Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor

naturale (seceta, eroziunea solului etc.);

•Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Obiective operaţionale

•Modernizarea şi/ sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbună-tăţiri funciare (drenaje, desecări etc.).

Prin proiect se realizeaza urmatoarele:

Modernizarea sistemului de irigatii prin

Asigurarea functionalitatii aductiunii prin deschiderea sau demontarea vanei fluture existente

Refacere prin demolare a constructiei existente si construirea unei cladiri noi adaptate la conditiile de gabarit si tehnologice a noilor pompe;

Refacerea alimentarii cu energie electrica

Reabilitarea prin inlocuire a unor tronsoane de conducte avariate, a vanelor de linie si a hidrantilor din distributia sistemului de irigatii.

Retehnologizarea Statiei de Punere sub Presiune SPP203 prin

Inlocuirea pompelor vechi energofage uzate moral cu pompe moderne de aceeasi capacitate de pompare, bazate pe conceptii tehnice de data recenta, dotate cu convertizoare de putere, pentru reducerea consumului de energie electrica la pompare.

Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii Infrastructurii, sunt:

-conducte inlocuite

-pompe inlocuite

-infrastructura de irigatii imbunatatita

Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru fiecare an pentru toata durata de implementare a proiectului

| Nr crt | ACTIVITATI | RESPONSABIL | START | FINAL | REALIZAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se demareaza o licitatie pentru obtinerea achiziitilor pentru sistemul de irigatii | Dinca Loredana | sep-14 | sep-14 | 100% |
| 2 | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | sep-14 | sep-14 | 100% |
| 3 | Semnarea contractului | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% SC GIDAZI COM PROD SRL |
| 4 | Se cauta si se angajeaza un inginer (cerinta legala) | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% |
| 5 | Se comunica castigatorul si planul de proiect catre U.E | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% |
| 6 | Compania solicită aprobarea autorităților de reglementare | Dinca Loredana | nov-14 | dec-14 | 100% |
| 7 | Se contorizeaza gradul de productivitate agricola din anul 2014 | Dinca Loredana | Ianuarie | Ianuarie | 0% |
| 8 | Se incepe munca la sistemul de irigatii | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie | 10% |
| 9 | In fiecare luna se raporteaza progresul de catre companie | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 10 | In fiecare luna se raporteaza progresul de catre inginerul sef . | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie | 100% |
| 11 | Se trimit rapoartele inregistrate catre co-finantator (EU) | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Cheltuieli programate/Cheltuieli realizate in 2015

Total cheltuieli planificate/ realizate pentru fiecare activitate aferenta anului 2015

Cat  va costa?

Buget necesar  											mii lei

| Activitate/proiect | 2014 | 2015 planif | 2015 realiz | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Modernizarea sistemului de irigatii |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

Finantare programat/realizat in 2015

Finantare (UE, national, local, privat etc.) per activitate sau tip de de cost (de exemplu costuri de personal, costuri materiale etc)

| Finantare Europeana Activitate/proiect | 2014 | 2015 planif | 2015 realiz | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Modernizarea sistemului de irigatii |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |