Raport de progres al proiectului 2015

TURISM

Proiect: Drumul vinului valcean

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	3

Planificare	3

Organizarea proiectului	3

3.	Cat a costat?	4

Buget necesar	4

Finantare	4

Ce am vrut sa realizam?

## Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific - Drumul vinului valcean

Dezvoltarea turismului, cresterea vanzarilor pe plan local, cresterea numarului de vizitatori

Obiectivele  proiectului sunt:

- Dezvoltarea turismului si cresterea vizibilitatii Comunei Prundeni si a localitatilor limitrofe, prin promovarea vinului si prin activitati de marketing specifice.

- Promovarea turismului si  produsul viticol, vinul in Comuna Prundeni si al localitatilor limitrofe, deoarece exista un potential turistic ridicat in acest sens.

- Activitati menite sa faca din Comuna Prundeni si localitatile apropriate destinatii atractive pentru turism, afaceri, prin dezvoltarea produselor viticole si cresterea utilizarii internetului in serviciile de promovare turistica.

- Promovarea turismului viticol si a produsului viticol prin actiuni de marketing si organizarea de evenimente care cuprind localitati cu traditie veche in cultivarea vitei de vie si producerea vinurilor in vederea promovarii produselor specifice acestei zone.

- Cresterea numarului de turisti cu 5% in Comuna Prundeni si in zonele limitrofe prin actiuni de promovare si realizarea de evenimente cu specific viticol;

- Cresterea vizibilitatii Comunei Prundeni si a zonelor limitrofe prin includerea zonei in circuite turistice cu impact la nivel national;

- Mentinerea si crearea de noi locuri de munca, rezultat al cresterii turismului in zona;

- Cresterea veniturilor factorilor economici locali in perioada determinanta prin stimularea vizitatorilor de a cheltui.

Comuna Prundeni implementeaza proiectul „Drumul vinului valcean” in cadrul Programului Operational Regional de pe axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului,         5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.

- Valoare proiect 995 mii lei

- Perioada de implementare:12 luni

Indicatori de rezultat

- Numarul de vizitatori care vin pentru drumul vinului valcean (persoane/an)

- Cresterea in veniturilor din turism >5%

-mentinerea si crearea de noi locuri de munca in turism

# Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

## Planificare

Planificarea etapelor proiectului pe toata durata de implementare a proiectului

## Grad de realizare a activitatilor pana la momentul raportarii (%)

| Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se contorizeaza numarul vizitatorilor | Gete Ion | Ian | Ian | 0 |
| Se demareaza o licitatie pentru publicitate | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Se demareaza o licitatie pentru efectuarea unui studiu de piata despre expozitii/targuri | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Se demareaza o licitatie pentru achizitionarea unui spatiu intr-un targ de prezentare | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Se demareaza o licitatie pentru o echipa de audit financiar (cerinta U.E. | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Se demareaza o licitatie publica pentru achizitionarea unui program pentru crearea unui site web | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Marian Florea | Mar | Mai | 0 |
| Se comunica castigatorul licitatiei si se trimite planul de proiect catre U.E | Marian Florea | Mai | Mai | 0 |
| Se primesc la fiecare 3 luni de la companie rapoarte cu situatia | Marian Florea | Mai | Dec | 0 |
| Se trimite rapoartele inregistrate catre co-finantator(U.E) | Marian Florea | Mai | Dec | 0 |
| Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | Mai | Dec | 0 |
| Se pregateste raportul auditului financiar pentru U.E | Maria Paduretu | Mai | Dec | 0 |
| Se cere rambursarea de la U.E | Maria Paduretu | Mai | Dec | 0 |
| Se primeste raportul final al auditului financiar | Marian Florea | Dec | Dec | 0 |
| Raportul final al auditului financiar se trimite .U.E | Marian Florea | Dec | Dec | 0 |
| Se face cererea final de rambursare catre U.E | Maria Paduretu | Dec | Dec | 0 |
| Inspectie de la U.E catre comuna Prundeni pentru verificarea documentelor trimise in aceasta perioada de timp | Marian Florea | mar | Dec | 0 |

# Cat  a costat?

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/tip de cost | 2013-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.Drumul vinului valcean |  | 995 |  |  |  | 995 |
| Total |  | 995 |  |  |  | 995 |

## Finantare programat/realizat in 2015

Finantare (UE, national, local, private etc.) per activitate sau tip de de cost (de exempluu costuri de personal, costuri materiale etc)

| Finanatare UE |  |  | 2014 | 2015 planificat |  | 2015 realizat | 2015 estimare | Diferente | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.Drumul vinului valcean |  |  |  | 995 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 995 |  |  |  |  |  |