Raport de progres al proiectului 2015

TURISM

Proiect: REDESCOPERA TURISMUL MONAHAL VALCEAN

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	3

Planificare	3

Organizarea proiectului	3

3.	Cat a costat?	4

Buget necesar	4

Finantare	4

Ce am vrut sa realizam?

## Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific – Redescopera turismul monahal valcean

Dezvoltarea turismului, cresterea vanzarilor pe plan local, cresterea numarului de vizitatori

- Obiectivul proiectului

- Dezvoltarea turismului si cresterea vizibilitatii Comunei Prundeni si a localitatilor limitrofe, prin promovarea a 16 biserici, manastiri si schituri din zona si prin activitati de marketing specifice.

- Activitati menite sa faca din Comuna Prundeni si localitatile apropriate, destinatii atractive pentru turism, afaceri, prin dezvoltarea culturii ecumenice, a accesului la schituri, manastiri si biserici si cresterea utilizarii internetului.

- Promovarea turismului monahal si a culturii monahale prin actiuni de marketing, promovare ce vizeaza schituri, manastiri si biserici cu traditie veche.

- Promovarea potentialului turistic al Comunei si zonelor limitrofe prin cresterea vizibilitatii bisericilor, schiturilor si manastirilor din aceasta zona, cu scopul de a raspandi turismul si cultura monahala avand impact la nivel national si international;

INDICATORI DE REZULTAT

- Cresterea numarului de turisti cu minim 5% in Comuna Prundeni si in zonele limitrofe prin actiuni de promovare si marketing specifice;

- Cresterea vizibilitatii Comunei Prundeni si zonelor limitrofe prin includerea zonei in circuite turistice;

- Mentinerea si crearea de noi locuri de munca ca rezultat al cresterii turismului in zona;

- Cresterea veniturilor factorilor economici locali in perioada determinanta prin stimularea vizitatorilor de a cheltui.

Comuna Prundeni implementeaza proiectul „Drumul vinului valcean” in cadrul Programului Operational Regional de pe axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului,         5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.

- Valoare proiect 995 mii lei

- Perioada de implementare:12 luni

# Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

## Planificare

Planificarea etapelor proiectului pe toata durata de implementare a proiectului

## Grad de realizare a activitatilor pana la momentul raportarii (%)

| Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contorizarea numărul de vizitatori | Gete Ion | Ian | Ian | 0 |
| Se demareaza o licitatie pentru procurarea unei firme de publicitate | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Se demareaza o licitatie pentru efectuarea unui studiu de marketing pentru expozitii/targuri | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Licitatie pentru expunere achiziții la locul expoziție | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Licitatie pentru auditor de achiziții publice (cerinta UE) | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Licitatie pentru site-ul de achiziții publice | Marian Florea | Feb | Feb | 0 |
| Se decide câștigătorul licitație avand in vedere prețul și calitatea | Marian Florea | Mar | Mai | 0 |
| Se comunica câștigătorul licitației și plan de proiect catre UE | Marian Florea | Mai | Mai | 0 |
| Se primesc la fiecare 3 luni de la companie rapoarte cu situatia | Marian Florea | Mai | Dec | 0 |
| Se trimite rapoartele inregistrate catre co-finantator(U.E) | Marian Florea | Mai | Dec | 0 |
| Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | Mai | Dec | 0 |
| Se pregateste raportul auditului financiar pentru U.E | Maria Paduretu | Mai | Dec | 0 |
| Se cere rambursarea de la U.E | Maria Paduretu | Mai | Dec | 0 |
| Se primeste raportul final al auditului financiar | Marian Florea | Dec | Dec | 0 |
| Raportul final al auditului financiar se trimite .U.E | Marian Florea | Dec | Dec | 0 |
| Se face cererea final de rambursare catre U.E | Maria Paduretu | Dec | Dec | 0 |
| Inspectie de la U.E catre comuna Prundeni pentru verificarea documentelor trimise in aceasta perioada de timp | Marian Florea | Mar | Mar | 0 |

# Cat  va costa?

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/tip de cost | 2013-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.Redescopera turismul monahal valcean |  | 995 |  |  |  | 995 |
| Total |  | 995 |  |  |  | 995 |

## Finantare programat/realizat in 2015

Finantare (UE, national, local, private etc.) per activitate sau tip de de cost (de exempluu costuri de personal, costuri materiale etc)

| Finanatare UE |  |  | 2014 | 2015 planificat |  | 2015 realizat | 2015 estimare | Diferente | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Redescopera turismul monahal valcean |  |  |  | 995 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 995 |  |  |  |  |  |