Raport anual 2015

Turism

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce vrem sa realizam?	3

Importanta turismului pentru Comuna Prundeni	3

Efectele scontate	3

Indicatorii de efect	3

2.	Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Activitate/Drumul vinului valcean	4

Activitate/Redescopera turismul monahal valcean	5

3.	Cat costa?	5

Bugetul de care este nevoie	6

Finantarea	6

# Ce am dorit sa realizam?

## Importanta turismului pentru Prundeni

Obiectivul general al Comunei Prundeni il reprezinta dezvoltarea turismului si cresterea vizibilitatii Comunei Prundeni si a localitatilor limitrofe, prin promovarea a 16 biserici, manastiri si schituri din zona si prin activitati de marketing specifice.

Acest obiectiv vizeaza activitati menite sa faca din Comuna Prundeni si localitatile apropriate, destinatii atractive pentru turism, afaceri, prin dezvoltarea culturii ecumenice, a accesului la schituri, manastiri si biserici si cresterea utilizarii internetului.

Presupune promovarea turismului monahal si a culturii monahale prin actiuni de marketing, promovare ce vizeaza schituri, manastiri si biserici cu traditie veche.

Promovarea potentialului turistic al Comunei si zonelor limitrofe prin cresterea vizibilitatii bisericilor, schiturilor si manastirilor din aceasta zona, cu scopul de a raspandi turismul si cultura monahala avand impact la nivel national si international;

- Cresterea numarului de turisti cu minim 5% in Comuna Prundeni si in zonele limitrofe prin actiuni de promovare si marketing specifice;

-  Cresterea vizibilitatii Comunei Prundeni si zonelor limitrofe prin includerea zonei in circuite turistice;

-  Mentinerea si crearea de noi locuri de munca ca rezultat al cresterii turismului in zona;

- Cresterea veniturilor factorilor economici locali in perioada determinanta prin stimularea vizitatorilor de a cheltui.

Primaria stabileste diferite activitati menite sa faca din Comuna Prundeni si localitatile apropriate destinatii atractive pentru turism, afaceri, prin dezvoltarea produselor viticole si cresterea utilizarii internetului in serviciile de promovare turistica.

Activitatile presupun promovarea turismului viticol si a produsului viticol prin actiuni de marketing si organizarea de evenimente care cuprind localitati cu traditie veche in cultivarea vitei de vie si producerea vinurilor in vederea promovarii produselor specifice acestei zone.

## Efectele scontate

Ca urmare a implementarii proiectelor cu impact asupra dezvoltarii turismului, efectele asteptate sunt:

- Cresterea veniturilor bugetului local (prin cresterea valorii taxelor colectate), care se vor reflecta in imbunatatirea serviciilor publice oferite comunitatii

(o interfata mai prietenoasa cu cetatenii, drumuri mai bune, spatii verzi, etc);

- Diversificarea serviciilor si obiectivelor turistice va duce la crearea de noi locuri de munca (în turism şi în celelalte ramuri care se dezvoltă datorită dezvoltării turismului) şi pe această cale reducerea şomajului, valorificarea mai buna a resurselor si a forţei de muncă;

- Initiativele antreprenoriale vor contribui la cresterea clasei de mijloc.

## Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii turismului sunt: cresterea  numarului de turisti, cresterea numarului de innoptari in Zona Prundeni, cresterea veniturilor la bugetul local,, cresterea veniturilor la bugetul local obtinute din impozite:

| Indicator | 2015 programat | 2015 realizat | Diferente | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul de vizitatori care vin pentru Drumul vinului valcean | 1.300 |  |  |  |  |  |
| Numarul de vizitatori care vin pentru Redescopera turismul monahal valcean | 1.300 |  |  |  |  |  |
| Cresterea veniturilor din turism | >10% |  |  |  |  |  |
| Numarul de locuri de munca create ,mentinute in turism | 2 |  |  |  |  |  |

# Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?

Activitate Proiectul – Drumul vinului valcean

- Comuna Prundeni implementeaza proiectul „Drumul vinului valcean” in cadrul Programului Operational Regional de pe axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.

| Nree wmeww | Activitatile proiectului | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se contorizeaza numarul vizitatorilor | Gete Ion | Ianuarie | Ianuarie | 0 |
| 2 | Se demareaza o licitatie pentru publicitate | Marian Florea | Februarie | Februarie | 0 |
| 3 | Se demareaza o licitatie pentru efectuarea unui sudiu de piata despre expozitii/targuri | Marian Florea | Februarie | Februari | 0 |
| 4 | Se demareaza o licitatie pentru achizitionarea unui spatiu intr-un targ de prezentare | Marian Florea | Februarie | Februarie | 0 |
| 5 | Se demareaza o licitatie pentru o echipa de audit financiar (cerinta U.E. | Marian Florea | Februarie | Februarie | 0 |
| 6 | Se demareaza o licitatie publica pentru achizitionarea unui program pentru crearea unui site web | Marian Florea | Februarie | Februarie | 0 |
| 7 | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Marian Florea | Martie | Mai | 0 |
| 8 | Se comunica castigatorul licitatiei si se trimite planul de proiect catre U.E | Marian Florea | Mai | Mai | 0 |
| 9 | Se primesc la fiecare 3 luni de la companie rapoarte cu situatia | Marian Florea | Mai | Decembrie | 0 |
| 10 | Se trimite rapoartele inregistrate catre co-finantator(U.E) | Marian Florea | Mai | Decembrie | 0 |
| 11 | Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | Mai | Decembrie | 0 |
| 12 | Se pregateste raportul auditului financiar pentru U.E | Maria Paduretu | Mai | Decembrie | 0 |
| 13 | Se cere rambursarea de la U.E | Maria Paduretu | Mai | Decembrie | 0 |
| 14 | Se primeste raportul final al auditului financiar | Marian Florea | Decembrie | Decembrie | 0 |
| 15 | Raportul final al auditului financiar se trimite .U.E | Marian Florea | Decembrie | Decembrie | 0 |
| 16 | Se face cererea final de rambursare catre U.E | Maria Paduretu | Decembrie | Decembrie | 0 |
| 17 | Inspectie de la U.E catre comuna Prundeni pentru verificarea documentelor trimise in aceasta perioada de timp | Marian Florea | mar-16 | Decembrie | 0 |

Valoare proiect 995 mii lei

Perioada de implementare:12 luni

Activitate Proiectul – Redescopera turismul monahal valcean

Comuna Prundeni implementeaza proiectul „Redescopera turismul monahal valcean” in cadrul Programului Operational Regional de pe axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

| Activitatile proiectului | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contorizarea numărul de vizitatori | Gete Ion | Ianuarie | Ianuarie | 0 |
| Se demareaza o licitatie pentru procurarea unei firme de publicitate | Marian Florea | Februarie | Februarie | 0 |
| Se demareaza o licitatie pentru efectuarea unui studiu de marketing pentru expozitii/targuri | Marian Florea | Februarie | Februari | 0 |
| Licitatie pentru expunere achiziții la locul expoziție | Marian Florea | Februarie | Februari | 0 |
| Licitatie pentru auditor de achiziții publice (cerinta UE) | Marian Florea | Februarie | Februari | 0 |
| Licitatie pentru site-ul de achiziții publice | Marian Florea | Februarie | Februarie | 0 |
| Se decide câștigătorul licitație avand in vedere prețul și calitatea | Marian Florea | Martie | Mai | 0 |
| Se comunica câștigătorul licitației și plan de proiect catre UE | Marian Florea | Mai | Mai | 0 |
| Se primesc la fiecare 3 luni de la companie rapoarte cu situatia | Marian Florea | Mai | Decembrie | 0 |
| Se trimite rapoartele inregistrate catre co-finantator(U.E) | Marian Florea | Mai | Decembrie | 0 |
| Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | Mai | Decembrie | 0 |
| Se pregateste raportul auditului financiar pentru U.E | Maria Paduretu | Mai | Decembrie | 0 |
| Se cere rambursarea de la U.E | Maria Paduretu | Mai | Decembrie | 0 |
| Se primeste raportul final al auditului financiar | Marian Florea | Decembrie | Decembrie | 0 |
| Raportul final al auditului financiar se trimite .U.E | Marian Florea | Decembrie | Decembrie | 0 |
| Se face cererea final de rambursare catre U.E | Maria Paduretu | Decembrie | Decembrie | 0 |
| Inspectie de la U.E catre comuna Prundeni pentru verificarea documentelor trimise in aceasta perioada de timp | Marian Florea | mar-16 | mar-16 | 0 |

Valoare proiect 995 mii lei

Perioada de implementare:12 luni

#### Contributie la indicatorii de efect

Proiectul va contribui la  cresterea urmatorilor indicatori de efect:

- Crearea de locuri de munca, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului, atat in perioada de impementare a proiectului, cat si in perioada de operare;

- Cresterea numarului de vizitatori;

- Cresterea veniturilor din turism

- Cresterea vizitatorilor website;

- Creşterea gradului de informare a vizitatorilor care vizitează zona Cat a costat?

## Bugetul de care este nevoie

Bugetul total multi-anual de care este nevoie (2015-2018) pentru realizarea proiectelor

Mii lei

| Activitate/proiect | 2015 planificat | 2015 realizat | Diferente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/proiect Drumul vinului valcean | 995 |  |  |  |  |  | 995 |
| Activitate/Redescopera turismul monahal valcean | 995 |  |  |  |  |  | 995 |
| Total | 1990 |  |  |  |  |  | 1990 |

## Finantarea

Finantarea (UE, national, local, privat, etc.)

Mii lei

| Finantare UE | 2015 programat | 2015 realizat | Diferente 2015 | 2017 | 2018 Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ proiect Drumul vinului valcean | 995 |  |  |  | 995 |
| Activitate/ proiect Redescopera turismul monahal valcean | 995 |  |  |  | 995 |
| Total | 1990 |  |  |  | 1990 |